## 0_Lesehilfe
KVA – ERP 2028: Konsolidierter Anforderungskatalog, Widerspruchsliste, Bewertung & TCO
Artefakte B + C · HTWG Konstanz · ERP-Systeme · Stand: 29.10.2026
Blätter
1_Widersprüche – 42 Widersprüche/Lücken mit Fundstelle, Auswirkung, Lösungsvorschlag und Entscheider
2_K.o.-Kriterien – 8 harte Ausschlusskriterien mit Prüfmethode
3_Anforderungen – alle 111 Rohanforderungen klassifiziert + 8 neue Anforderungen (N-xxx)
4_Mengengerüst – widersprüchliche Zahlen und gewählter Planwert
5_Longlist – 16 Optionen, Filter über K.o.-Kriterien → Shortlist
6_Nutzwertanalyse – gewichtete Bewertung der Shortlist + Sensitivitätsanalyse (Formeln)
7_TCO_Annahmen – alle Kostenparameter (gelb = Annahme, änderbar)
8_TCO_5J – 5-Jahres-TCO 2027–2031 je System (Formeln auf Blatt 7)
9_Nutzen – Business-Case-Hebel (Spannen)
10_Quellen – Fallpaket-Fundstellen und externe Quellen
11_Störinformationen – 20 bewusst aussortierte Informationen (veraltet, falsch, Anekdote, Präferenz)
12_Lizenzmodelle – Lizenzmodelle der Kandidaten und Folgen für KVA
13_Länder_Recht – DE (Inland), CZ (EU-Ausland), CH (Drittland), Datenstandort
15_Testskript – 6 identische Testfälle für Drehbuch-Demo und PoC aller Anbieter
14_Stakeholder – Anliegen von GF, CFO, IT, Pilsen, Betriebsrat, Beirat und unsere Antwort
Legende Priorität
K.o. = Ausschluss bei Nichterfüllung · Muss = Phase 1 erforderlich · Kann = Bonus in Bewertung · Phase 2 = nach Go-live · gestrichen = Lösungsvorgabe/Dublette/Präferenz
Klassifizierung: Anforderung · gesetzlich · Rahmenbedingung · Lösungsvorgabe (beschreibt eine Lösung statt Bedarf) · Präferenz (persönlich) · Dublette · veraltet
Wichtig: Preise von proALPHA, IFS und abas sind nicht öffentlich – alle TCO-Werte sind gekennzeichnete Annahmen (gelb) und im RFP zu validieren.

## 1_Widersprüche
ID | Thema | Aussage A (Fundstelle) | Aussage B (Fundstelle) | Typ | Auswirkung | Lösungsvorschlag | Entscheidung durch | Relevanz
W-01 | Budget | Projektauftrag v1.2 Kap. 5: 1,2 Mio. € (Einführung + 3 J. Lizenzen, interne Kosten 120 T€) | Int. 01 Kessler: „unter 1 Mio.“; Int. 02 Vogt: „mehr als 1 Mio. mache ich nicht mit“; Int. 03 / Mail Haller 19.01.: TCO 5 J. max. 1,5 Mio. | Widerspruch | Ohne gemeinsame Bezugsgröße ist jedes Angebot „zu teuer“ – Risiko Entscheidungsblockade wie 2016 | Einheitliche Bezugsgröße 5-J.-TCO inkl. interner Kosten (LK-Beschluss 18.02.). Obergrenze auf Basis TCO-Abschätzung neu festlegen (unsere Spanne 2,2–3,8 Mio. €), Budget gegen Business Case stellen | GF / Beirat | hoch
W-02 | Interne Kosten | Projektauftrag Kap. 5: interne Freistellungen in 1,2 Mio. enthalten (120 T€) | Mail Haller 19.01.: realistisch 350–450 T€ (10 Key User, 18 Mon., 20–30 %) | Zahl falsch | Budget um ca. 300 T€ unterschätzt | In TCO 400–500 T€ interne Kosten ansetzen; Freistellung vertraglich mit Linienvorgesetzten vereinbaren | LK | hoch
W-03 | Go-live-Termin | Projektauftrag / Kick-off: Go-live Singen 01.01.2028 „nicht verhandelbar“ (Kessler) | Int. 04 Brenner: realistisch Mitte 2028; Int. 02 Vogt: „wird nicht klappen“; Meilenstein „Vertrag 30.09.2026“ ist bereits verstrichen (Stand 10/2026) | Widerspruch / veraltet | Vertrag frühestens Q1/2027 → 9 Monate bis 01.01.2028 für CTO+ETO+3 Länder unrealistisch | Go-live Singen 01.04.2028 planen (Puffer bis 01.07.2028); Überbrückung Brugger-Wissen durch Dokumentation + Bereitschaftsvertrag (RPG-Dienstleister, ggf. Fa. aus Ulm) | GF | hoch
W-04 | Verlängerung Brugger | IT-Historie Kap. 3: Brugger: Verlängerung „ausgeschlossen“; Int. 01 Kessler: „will ich nicht“ | Int. 03 Haller: 6–12 Monate „verhandelbar“; Int. 04 Brugger: „Wenn es brennt, rufen Sie an. Aber ich mache keinen Vertrag.“ | Widerspruch | Entscheidet über Puffer beim Go-live-Termin | Kein Freelancer-Vertrag als Plan A. Stattdessen: Wissensdokumentation 2027 (versteckte Preislogik, Nachtläufe), Rufbereitschaft auf Stundenbasis anbieten, externer RPG-Dienstleister als Backup | GF | hoch
W-05 | Scope Pilsen | Projektauftrag Kap. 4/8: Pilsen Phase 2, Go-live 2029; Vogt Mail 04.02.: „NAV läuft doch“; Brenner: parallel „unmöglich“ | Int. 11 / Mail Nováková 04.02.: Partner kündigt 31.12.2026 schriftlich, Server 2016 ohne Failover, „We cannot wait until 2029“; Haller: Konsolidierung ab Go-live; Kessler: „vielleicht war das falsch“ | Widerspruch | Höchstes Betriebsrisiko der Gruppe (Werk liefert 40 % der Gehäuse nach Singen) | Pilsen als Pilot ZUERST (sequenziell, nicht parallel): Go-live Pilsen Q3/2027 auf dem Ziel-ERP; NAV-Betrieb bis dahin über befristeten Notfallsupport + Virtualisierung/Backup des Servers absichern | GF / LK | hoch
W-06 | Brückenlösung Pilsen | Mail Nováková 04.02.: DataSoft bietet Migration auf Business Central für ca. 2,1 Mio. CZK, 6 Monate; Dvořák: „schnelles separates Cloud-ERP“ | Int. 11 Nováková: „Two migrations in three years? No.“; Vogt: „nichts unterschreiben“ | Widerspruch / Lösungsvorgabe | Doppelmigration kostet Geld und Akzeptanz | Keine isolierte Brücke. Wenn BC Gruppen-ERP wird, ist das DataSoft-Angebot ein möglicher Baustein des Gruppen-Rollouts (Template statt Insel) – sonst nur Notfall-Support verhandeln | LK | hoch
W-07 | Nutzerzahlen | Projektauftrag Kap. 6: 180 Named User (Singen 140, Pilsen 35, CH 5) | Int. 04 Brenner: 180 „gewürfelt“, 230 Personen / 140 gleichzeitig + 210 Shopfloor-Rückmelder; Int. 11: Pilsen heute 31, künftig ca. 50; IT-Architektur: KVA-WARE 150 Nutzer | Zahl falsch | Lizenzkosten um bis zu 30 % falsch geschätzt; Shopfloor-Lizenzmodell entscheidend | Planwert 230 Named User = 120 Voll + 110 Light, Pilsen inkl. Wachstum 50; Shopfloor über ca. 30 Geräte-/Terminal-Lizenzen; im RFP Lizenzmodell für alle 3 Nutzerarten abfragen | Projekt | mittel
W-08 | Betriebsmodell | Int. 03 Haller: „Ganz klar SaaS“; Int. 01 Kessler: Cloud „selbstverständlich“; Int. 11 Pilsen: Cloud (keine IT) | Int. 04 Brenner: Private Cloud DE oder On-Prem, „gegen Cloud ohne Plan B“; Int. 02 Vogt: „Cloud ist Miete auf Lebenszeit“, Kauflizenz | Widerspruch | Würde als K.o. die Hälfte des Marktes ausschließen | Kein K.o. (Kick-off/LK-Beschluss). Bewertungskriterium „SaaS mit Plan B“: EU-Datenhaltung, Exit-Klausel, Wechselmöglichkeit Hosting/On-Prem, Offline-Puffer, 2. Internetleitung (18 T€/J.) | LK | hoch
W-09 | Offline-Fähigkeit Produktion | Int. 02 Vogt / Kick-off: „Produktion muss laufen, wenn das Internet weg ist“; Int. 08: Versand stand 2× still | Helpdesk T25-0322: bei Internetausfall 5,5 h lief KVA-WARE weiter, nur Versand (Access) und Salesforce nicht – Problem ist die fehlende Leitungsredundanz (IT-Architektur: LTE-Backup instabil) | Lösungsvorgabe | „Lokal installiert“ ist eine Lösung, nicht die Anforderung | Anforderung umformulieren: „Rückmeldung, Kommissionierung und Versand ≥ 8 h ohne Internet weiterführbar (Puffer/Sync) ODER redundante Anbindung mit SLA ≥ 99,9 %“ | Projekt | mittel
W-10 | Seriennummern | Lastenheft 2015: „wird nicht benötigt“ (Vogt); Int. 02 Vogt: für Standard „Bürokratie“; Int. 08 Hummel: nur Sonderantriebe, „nicht abtippen“ | Int. 09 Seitz: MUSS für alle Antriebe (Installed Base, Wartungsverträge 41→300); Int. 10 Rieger: MUSS (Bahn, Wehrtechnik, Rückruf 2024 = 180 T€) | Widerspruch | Ohne Seriennummer keine Service-Strategie 2030 (Wachstumstreiber); 2016 wurde genau diese Entscheidung revidiert | Seriennummer für ALLE Antriebe – automatisch vergeben beim FA-Abschluss / Typenschilddruck (Fertigungsnummer = Seriennummer), Erfassung per Scan → kein Mehraufwand im Lager. Entscheidung schriftlich durch GF, nicht revidierbar ohne LK | GF | hoch
W-11 | Chargenverfolgung | Int. 10 Rieger: Chargen Guss/Härten/Wälzlager MUSS; Lastenheft 2015 Nr. 3.04 | Int. 08 Hummel: „Wer schreibt da die Charge auf?“ – im Lager heute keine Chargen, keine Scanner | Zielkonflikt | Rückverfolgbarkeit scheitert sonst an der Erfassung | Chargen nur bei definierten Teilegruppen (Guss, Härtecharge, kritische Kaufteile), Erfassung per Scanner im WE und automatisch über Ofenbeleg/Rückmeldung | Projekt | mittel
W-12 | CRM / Salesforce | Int. 01 Kessler: „Ein System“, Salesforce ins ERP; Anforderung A-008/V-012 „CRM im ERP“ MUSS | Int. 05 / Mail Moser 26.01.: „Salesforce bleibt. Punkt.“; Petersen: egal, Hauptsache eine Erfassung; Brenner: ablösen oder sauber integrieren | Widerspruch | Vertrag Salesforce endet 03/2027 – Entscheidungsdruck | Phase 1: Salesforce um 1 Jahr (ohne Mehrkosten) bis 03/2028 verlängern und bidirektional integrieren (Liefertermin, OP, Preise). CRM-Entscheidung 2028 auf Basis des ERP-CRM (GF-Mail 27.01.: beide Varianten bewerten) | GF | mittel
W-13 | Ansicht „wie F12“ | Flipchart 2 / Int. 02 Vogt / Lastenheft 3.03: Leitstand „wie KVA-WARE Maske F12“ (MUSS!!!) | Projektauftrag: „so viel Standard wie möglich“; Int. 06 Lang: „Es muss nicht gleich aussehen, es muss gleich schnell sein.“ | Lösungsvorgabe | Nachbau alter Masken = Individualentwicklung (Fehler 2016) | Umformuliert: „Arbeitsplatzbezogene Auftragsübersicht mit Ampel, Materialverfügbarkeit, nächstem Arbeitsgang auf einem Bildschirm, Antwortzeit < 2 s“ – in Drehbuch-Demo von Meistern bewerten lassen | Projekt | mittel
W-14 | 340 Listen | Lastenheft 2015 Kap. 5 / A-010: alle 340 Auswertungen als Abnahmekriterium | Int. 04 Brugger: ca. 40 regelmäßig genutzt; IT-Historie: 2016 „nicht erfüllbar“ | veraltet | Unerfüllbares Abnahmekriterium war Mitursache des Scheiterns 2016 | Brugger-Nutzungsstatistik jetzt anfordern; Top-40 als Muss (Standard oder Power BI), Rest entfällt | Projekt | mittel
W-15 | Historische Daten | A-009 / Vertrieb mündl.: 10 Jahre Historie im neuen System (MUSS) | Int. 04 Brenner: Archivlösung statt Migration | Lösungsvorgabe | Migration von 10 J. Altdaten (schlechte Qualität) treibt Aufwand | Offene Posten/Aufträge/Bestände + 2 Jahre Bewegungsdaten migrieren; Rest als recherchierbares Archiv (ELO/Datenablage, Power BI) | Projekt | mittel
W-16 | Rückmeldung personenbezogen | P-010 / Int. 03 Arnold: Personalnummer je Arbeitsgang für Ist-Lohnkosten | Int. 12 / BR-Schreiben 09.02.: keine Leistungskontrolle, BR stimmt Rückmeldung je Personalnummer nicht zu (§ 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG); Int. 06 Lang: „Arbeitsplatz reicht“ | Widerspruch | Ohne BR-Zustimmung kein Go-live (Einigungsstelle wie BDE 2012) | Rückmeldung arbeitsplatz-/gruppenbezogen; Ist-Kosten über Lohngruppen-Mischsätze je Kostenstelle; Auswertungen erst ab 5 Personen – in Rahmen-BV regeln | GF / BR | hoch
W-17 | Rahmen-Betriebsvereinbarung | BR-Schreiben 09.02. / Int. 12: Rahmen-BV IT vor Vertragsabschluss, Entwurf bis Juni 2026 | Status Entwurf unbekannt (kein Dokument im Fallpaket); Vertragsziel lt. Projektauftrag 30.09.2026 | Lücke | Vertragsunterschrift blockiert, wenn BV fehlt | Status klären (Rückfrage GF); BV-Entwurf parallel zur RFP-Phase, 2 BR-Mitglieder in Drehbuch-Demos | GF | hoch
W-18 | Modernisierung KVA-WARE | Int. 02 / Mail Vogt 20.01.: RPG→Java-Migration für 300–400 T€; „Von Standard-ERP stand nichts im Protokoll“ | Beiratsprotokoll Q3/2025: Beschluss = Abhängigkeit lösen + zukunftsfähiges ERP, ≥ 3 Alternativen; „Standard-ERP“ nur in der Diskussion; Kessler: keine Option | Widerspruch | Vogt hat Projektauftrag nicht unterschrieben – Akzeptanzrisiko | Modernisierung als „Option 0“ transparent bewerten (scheitert an 5 von 8 K.o.-Kriterien: Konfigurator, Mandanten, Lokalisierung CZ, Serien/Chargen, Partner) – so wird Vogt mitgenommen, statt übergangen | GF | hoch
W-19 | Umsatz | Unternehmensprofil / Folien: 86,4 Mio. € (Summe Einzelabschlüsse) | Controlling 2025: 82,7 Mio. € konsolidiert (ohne CH, nach IC-Eliminierung) | Zahl uneinheitlich | Kennzahlen (IT-Kosten in % Umsatz) je nach Basis verschieden | Für Business Case konsolidierten Wert 82,7 Mio. € nutzen; Profil korrigieren | Projekt | niedrig
W-20 | Liefertermintreue | Controlling / Folien: 71 % (gegen letzten bestätigten Termin) | Controlling-Anm.: 58 % gegen ersten bestätigten Termin; Int. 05 Moser: „gefühlt 60“ | Definition unklar | Ziel > 92 % hängt an Messmethode | KPI künftig gegen ersten bestätigten Termin messen (Kundensicht); Ausgangswert 58 % | GF | niedrig
W-21 | Umsatzanteile Geschäftsmodelle | Unternehmensprofil: 60/25/15 % | Prozess O2C: A 55 %, B 25 %, C 8 %, D 12 % (Rahmenaufträge im Profil in „Standard“ enthalten) | Definition | Gewichtung CTO vs. Service in Bewertung | Gewichtung nach Profil (CTO ~60 %), Rahmenaufträge/EDI als eigene Anforderung (V-013) | Projekt | niedrig
W-22 | Sonderantriebe: Mengen | Prozess O2C: 380 Kundenaufträge Sonderantriebe p. a. | Controlling: 94 abgeschlossene Projekte 2025, davon nur 31 nachkalkuliert (13 negativ) | Zahl uneinheitlich | Mengengerüst Projektmodul | Annahme: 380 Aufträge ≈ ~100 Projekte mit mehreren Aufträgen/Positionen – im Labor nachfragen | Projekt | niedrig
W-23 | Fertigungsaufträge Singen | Prozess Plan-to-Produce: 16.000 FA p. a. | Int. 06 Wiedmann: 14.500 („ob man Nacharbeit mitzählt“) | Zahl uneinheitlich | gering | Planwert 16.000 inkl. Nacharbeit (konservativ) | Projekt | niedrig
W-24 | Getriebe p. a. | Int. 08 Hummel: 30.000 Standardgetriebe/Jahr | Anm. Hartmann / Produktion: ca. 22.000 | Zahl falsch | Seriennummern-Volumen | Planwert 22.000 (Produktion); Volumen ist für jedes ERP unkritisch | Projekt | niedrig
W-25 | Artikel / Mengengerüst 2015 | Lastenheft 2015: 31.000 Artikel, 220 MA, 95 Anwender, Pilsen 25 MA ohne ERP | Int. 04 2026: 52.000 aktiv / 118.000 gesamt, 420 MA, 230 Anwender, Pilsen 118 MA | veraltet | Lastenheft 2015 nicht als Basis nutzbar | Lastenheft 2015 nur für fachliche Ideen (Phantombaugruppen, Meilensteinfaktura); alle Zahlen aus 2026 | Projekt | niedrig
W-26 | Lagerplätze | Prozess Lager: 4.800 Plätze | Int. 08 Hummel: „eher 5.200 seit Umbau Halle 2“ | Zahl veraltet | Lagerplatzanlage bei Migration | Lagerplatz-Inventur als Vorprojekt (Stammdatenbereinigung) | Projekt | niedrig
W-27 | Sprachen Oberfläche | Kick-off / A-003-Kommentar Brenner: „EN reicht für CZ“ | Int. 11 Nováková: Operatoren sprechen weder DE noch ausreichend EN → CZ-Oberfläche Pflicht; Int. 08: Lager-Kollegen Rumänisch/Türkisch | Widerspruch | Akzeptanz Shopfloor Pilsen | CZ-Oberfläche K.o. (Teil K4); RO/TR nur Kann (Shopfloor-Apps mit Piktogrammen) | Projekt | mittel
W-28 | Belegsprachen | Projektauftrag: DE, EN, CZ | Int. 05 Petersen: zusätzlich FR, IT (Italien wichtiger Markt); heute Umlaut-Fehler in EN-AB | Lücke | gering – Standardfunktion | Belege DE/EN/CZ Muss, FR/IT Kann | Projekt | niedrig
W-29 | Konfigurator offline/iPad/3D | Int. 05 Moser: MUSS beim Kunden auf iPad, offline, mit 3D | 3D-Daten liegen in CAD/PDM (Hinweis Interviewerin); Konfigurator-Konzept war 2016 Hauptursache des Scheiterns | Lösungsvorgabe / Präferenz | Verkompliziert K.o.-Kriterium Konfigurator | Muss: ein integriertes Regelwerk, im Web/Salesforce für Außendienst nutzbar. Offline + 3D = Kann / Phase 2 | Projekt | mittel
W-30 | Feinplanung APS | Int. 06 Lang / Flipchart 2: APS mit Kapazitätsgrenzen MUSS | Int. 06 Wiedmann: „erst saubere Grundlagen“ (Stücklisten, Arbeitspläne) | Zielkonflikt | Phase-1-Scope | Phase 1: Engpassplanung Härterei/Verzahnung (finite, Ofenchargen) + Grobkapazität; volles APS (Drag & Drop, Simulation) Phase 2 | LK | mittel
W-31 | Instandhaltung / Werkzeug | Int. 06 Wiedmann: Instandhaltung 45 Maschinen + Werkzeugverwaltung MUSS | Flipchart 3 / Vogt Mail: Instandhaltung „später“; Lang: Werkzeug „Kann“ | Widerspruch | Scope | Phase 2; Modul-Verfügbarkeit fließt in Bewertung ein (kein Drittsystem nötig) | LK | niedrig
W-32 | MES ja/nein | Int. 06 Wiedmann: ERP mit guter Fertigungskomponente | Int. 06 Lang: spezialisiertes MES/APS + ERP; Flipchart 3: „wer entscheidet?“ | offene Frage | Architektur & BDE-Ersatz | Kein separates MES in Phase 1; BDE-Ersatz (Terminals 2012) über ERP-Shopfloor-App/Tablets; MDE/OPC UA Phase 2 | LK | mittel
W-33 | BDE-Terminals | Int. 06: Ersatz „bis spätestens 2027, egal wie“; Helpdesk T25-0412: Ersatzteil über eBay | Go-live Singen frühestens 2028 | Terminkonflikt | Ausfall Rückmeldung vor Go-live | Sofortmaßnahme: Ersatzteil-/Gebrauchtgeräte-Pool sichern; neue Hardware (Tablets/Scanner) so wählen, dass sie im Ziel-ERP weiterverwendet wird | Projekt | mittel
W-34 | E-Rechnung Versand | IT-Architektur Kap. 5: Versandpflicht „ab 2027/2028 noch offen“ | Rechtslage: Versandpflicht ab 01.01.2027 für Unternehmen mit Vorjahresumsatz > 800 T€ (KVA betroffen); EDI bis Ende 2027 zulässig | Lücke / falsche Annahme | Pflichtverletzung 12 Monate VOR Go-live | Sofortmaßnahme Q4/2026: ZUGFeRD/XRechnung-Konverter auf KVA-WARE-Druckausgabe (Dienstleister/ELO); nicht auf Go-live warten | GF | hoch
W-35 | NIS2 | IT-Architektur Kap. 5: Betroffenheit „wahrscheinlich ja, über Kunden“ | NIS2UmsuCG in Kraft seit 06.12.2025; Herstellung von Maschinen/Getrieben (Sektor verarb. Gewerbe) mit ≥ 250 MA → voraussichtlich DIREKT „wichtige Einrichtung“, Registrierungspflicht | Lücke / Annahme | Security-Anforderungen an ERP-Betrieb (ISMS, Lieferkette) | Betroffenheit juristisch prüfen (Annahme: betroffen); Anbieter-Nachweise ISO 27001 / BSI C5 im RFP; T-009 auf Muss | GF | mittel
W-36 | Wehrtechnik / Datenhaltung | Int. 02 Vogt: „Wenn unsere Daten bei Amazon liegen, haben wir ein Problem“ (kein Dokument); Brenner: CLOUD Act | Mail Brenner 21.01.: Kunde hat aktuell KEINE Vorgabe, evtl. ab 2027; Haller: VS-NfD-Zeichnungen liegen nicht im ERP | unbelegte Annahme | Würde SaaS US-Anbieter ausschließen | Als „mögliche künftige Anforderung“ führen: Option Datenhaltung DE / Betrieb DE-Personal im RFP abfragen; VS-NfD bleibt außerhalb ERP | GF | mittel
W-37 | Exportkontrolle | Int. 05: Haftung, Ausfuhrverantwortliche ist Dr. Kessler; Prüfung manuell in Excel | Int. 10 Rieger: kein benannter Exportkontrollbeauftragter außer GF | Lücke (organisatorisch) | Compliance-Risiko unabhängig vom ERP | GF benennt Exportkontrollbeauftragten; ERP muss Sanktionslisten-/Güterlistenprüfung mit Sperre (V-007) | GF | mittel
W-38 | Lessons Learned 2016 | Kick-off TOP 2: Lessons Learned separat aufarbeiten | Stand 02/2026: nicht erfolgt; Schuldfrage strittig (Vogt: Berater; Lang/IT: keine Zeit, keine Entscheidungen) | Lücke | Wiederholungsrisiko | Ursachen aus IT-Historie in Risikoliste übernehmen (Konfigurator-Konzept, Key User, Stammdaten, Revisionen, Abnahmekriterium); Entscheidungsregel: Revision nur per LK-Beschluss | LK | mittel
W-39 | Projektauftrag nicht unterschrieben | Projektauftrag v1.2: „freigegeben durch GF“ | Unterschrift Vogt fehlt („wenn ich sehe, dass die Auswahl ordentlich gemacht wird“) | Lücke (Governance) | GF Technik nicht committed – Hauptrisiko 2016 | Vogt in Drehbuch-Demos/Bewertung aktiv einbinden; Unterschrift als Meilenstein vor RFP | GF | hoch
W-40 | CH-Gesellschaft | Projektauftrag: KVA Antriebe AG Phase 2 | Int. 03 Haller: Konsolidierung ab Go-live; Int. 09: 2 CH-Servicetechniker arbeiten separat (Bexio) | Widerspruch | Konsolidierungsziel 5 AT | CH finanziell + Service in Phase 1b mit Singen (kleiner Scope, 6 MA) | LK | niedrig
W-41 | Hardware-Leasing / Infrastruktur | IT-Architektur: IBM Power9 Leasing bis 06/2029 | Go-live 2028 → 12–18 Monate Doppelkosten; VMware vSphere 7 ohne Support | Lücke | TCO / On-Prem-Option | Leasing-Restlaufzeit im Business Case berücksichtigen (Nur-Lese-Betrieb Archiv bis 2029); On-Prem-Variante bräuchte neue Infrastruktur | Projekt | niedrig
W-42 | IT-Kapazität | Organigramm: IT 5 FTE inkl. Brugger | IT-Architektur: Brenner, Brugger, Ott, Maier (60 %), Azubi; Brenner: max. 1,5 FTE fürs Projekt | Zahl uneinheitlich | Eigenleistung IT überschätzt | Partner-Leistung (Betrieb/AMS) einplanen; IT-Projektrolle 1,5 FTE fest | LK | mittel

## 2_K.o.-Kriterien
ID | K.o.-Kriterium | Definition | Bezug Anforderungen | Prüfmethode
K1 | Integrierte, regelbasierte Variantenkonfiguration | Merkmale/Regeln/Preisfindung, automatische Fertigungsstückliste + Arbeitsplan für den Baukasten (2,3 Mio. Varianten); ein Datensatz Angebot → Rechnung | V-001, P-001, V-015 | Drehbuch-Demo + PoC mit 3 realen KVA-Typenschlüsseln
K2 | Projektfertigung Engineer-to-Order | Projektstruktur, Meilenstein-/Anzahlungsfaktura, Ist-Kosten auf Projekt (Nachkalkulation) | V-006, F-009 | Demo: Sonderantrieb mit Anzahlung 30/60/10
K3 | Mehrere Gesellschaften & Währungen in einem System | DE/CZ/CH, automatische Intercompany-Belege, EUR/CZK/CHF/USD | A-005, F-002, F-005, L-007 | Demo: Lieferung Pilsen → Singen
K4 | Lokalisierung DE/CZ/CH durch Hersteller oder zertifizierten Partner | GoBD, E-Rechnung XRechnung/ZUGFeRD; CZ: kontrolní hlášení, Intrastat, CZ-Bilanzierung; CH: MWST, QR-Rechnung; Oberfläche + Belege DE/EN/CZ | F-003, F-004, F-006, F-007, A-003 | Nachweis Lokalisierungspaket + Referenzkunde CZ
K5 | Durchgängige Serien- und Chargenverfolgung | Seriennummer für alle Antriebe, Chargen Guss/Härten/Wälzlager, vorwärts/rückwärts | S-001, Q-001, Q-002 | Demo: Rückruf-Szenario Gusscharge
K6 | Implementierungspartner in DE UND CZ | Referenzen Variantenfertigung, tschechischsprachige Berater, Kapazität ab Q1/2027 | T-010 | Referenzbesuch + Teamaufstellung im Angebot
K7 | Datenverarbeitung in der EU, transparent | EU-Rechenzentrum, AVV, offengelegte Unterauftragsverarbeiter (BR-Forderung), Exit-/Datenrückgabe | B-003, T-001, T-002 | Vertragsentwurf / AVV
K8 | Offene Schnittstellen | REST/OData für PDM (bidirektional), Salesforce, Power BI, EDI, Carrier | T-004, F-013, P-002, V-008 | API-Dokumentation + Demo PDM-Stückliste

## 3_Anforderungen
ID | Bereich | Titel | Beschreibung (Rohfassung) | Prio Fachbereich (alt) | Quelle | Status alt | Klassifizierung | Prio konsolidiert | Begründung / Präzisierung | Bezug Widerspruch
A-001 | Allgemein | Standardsoftware | Das System muss eine Standardsoftware sein, Anpassungen nur in Ausnahmefällen. | MUSS | Projektauftrag | abgestimmt | Rahmenbedingung | Muss | Leitprinzip; operationalisiert als Bewertung „Abdeckung im Standard“ | W-13
A-002 | Allgemein | Benutzerfreundlichkeit | Das System muss benutzerfreundlich und intuitiv sein. | MUSS | Kick-off | offen | nicht prüfbar → präzisiert | Muss | Messbar: Usability-Test in Drehbuch-Demo mit Key Usern (Lager, Meister); Klickzahl Kernprozesse
A-003 | Allgemein | Mehrsprachigkeit Oberfläche | Oberfläche DE, EN, CZ. | MUSS | Projektauftrag | abgestimmt | Anforderung | K.o. | Teil K4 – CZ-Oberfläche für Shopfloor Pilsen nötig | W-27
A-004 | Allgemein | Mehrsprachigkeit Belege | Belege DE, EN, CZ, FR, IT. | Muss | Interview 05 | offen | Anforderung | Muss | DE/EN/CZ Muss, FR/IT Kann | W-28
A-005 | Allgemein | Mandantenfähigkeit | 3 Gesellschaften (DE, CZ, CH) in einem System. | MUSS | Interview 03 | offen | Anforderung | K.o. | K3
A-006 | Allgemein | Mobile Nutzung | Kennzahlen und Freigaben auf dem Smartphone. | SOLL | Interview 01 | offen | Anforderung | Kann | Mobile KPIs/Freigaben (z. B. Power BI App)
A-007 | Allgemein | KI-Funktionen | Integrierte KI, z. B. automatische Beantwortung von Kundenanfragen. | KANN | Interview 01 | offen | Präferenz | Kann | Unkonkret; fließt nur als KI-Roadmap in „Zukunftsfähigkeit“ ein
A-008 | Allgemein | Ein System für alles | Alle Funktionen inkl. CRM in einem System. | MUSS | Interview 01 | strittig | Lösungsvorgabe | gestrichen | Ersetzt durch: integrierte Kernprozesse, jede Information nur einmal erfasst (V-011) | W-12
A-009 | Allgemein | Historische Daten | 10 Jahre Historie im neuen System verfügbar. | MUSS | Vertrieb (mündl.) | strittig | Lösungsvorgabe | Muss (umformuliert) | Offene Daten + 2 Jahre migrieren, Rest Archiv | W-15
A-010 | Allgemein | Alle Listen KVA-WARE | Alle bisherigen Auswertungen müssen verfügbar sein. | MUSS | Lastenheft 2015 | alt | veraltet | gestrichen | Ersetzt durch: Top-40-Listen lt. Nutzungsstatistik | W-14
F-001 | Finanzen | Hauptbuch im ERP | Ablösung DATEV als Hauptbuch. | MUSS | Interview 03 | abgestimmt | Anforderung | Muss
F-002 | Finanzen | Konsolidierung | Konzernkonsolidierung 3 Gesellschaften, IC-Eliminierung. | MUSS | Interview 03 | offen | Anforderung | Muss | Ab Go-live Singen inkl. Pilsen (Pilot) und CH (Phase 1b) | W-05, W-40
F-003 | Finanzen | E-Rechnung | XRechnung/ZUGFeRD Ein- und Ausgang; CZ und CH lokal. | MUSS | Interview 03 | abgestimmt | gesetzlich | K.o. | K4; Versandpflicht DE ab 01.01.2027 → Interimslösung | W-34
F-004 | Finanzen | GoBD | GoBD-konforme Archivierung, Verfahrensdoku. | MUSS | Interview 03 | abgestimmt | gesetzlich | Muss | Verfahrensdokumentation fehlt heute → Projektlieferobjekt
F-005 | Finanzen | Mehrwährung | EUR, CZK, CHF, USD | MUSS | Projektauftrag | abgestimmt | Anforderung | K.o. | K3
F-006 | Finanzen | CZ-Lokalisierung | kontrolní hlášení, Intrastat, CZ-Bilanzierung | MUSS | Interview 11 | abgestimmt | gesetzlich | K.o. | K4
F-007 | Finanzen | CH-Lokalisierung | MWST, QR-Rechnung | MUSS | Interview 03 | offen | gesetzlich | Muss | K4; CH Phase 1b | W-40
F-008 | Finanzen | Rechnungseingangsworkflow | Digitaler Eingang, Freigabe 4-Augen, Betragsgrenzen | MUSS | Interview 03 | offen | Anforderung | Muss | Lösungsort offen (ERP oder ELO-Workflow)
F-009 | Finanzen | Kostenträgerrechnung | Nachkalkulation je Auftrag/Projekt mit Ist-Kosten | MUSS | Interview 03 | offen | Anforderung | Muss | Setzt arbeitsplatzbezogene Rückmeldung voraus (W-16) | W-16
F-010 | Finanzen | Planung/Budgetierung | Kostenstellen- und Umsatzplanung im System | SOLL | Interview 03 | offen | Anforderung | Kann
F-011 | Finanzen | IFRS | Paralleles Rechnungslegungswerk IFRS | KANN | Beirat | offen | Anforderung (künftig) | Kann | Paralleles Ledger im Standard = Pluspunkt (Beirat/Investor)
F-012 | Finanzen | Berechtigungen / SoD | Rollenkonzept mit Funktionstrennung | MUSS | Interview 03 | abgestimmt | Anforderung | Muss | WP-Rüge 2024; Helpdesk T25-0367
F-013 | Finanzen | Offene API für BI | OData/REST für Power BI | MUSS | Interview 03 | abgestimmt | Anforderung | K.o. | K8
F-014 | Finanzen | Kein Zusatz-BI | Kein separat zu lizenzierendes BI-Modul | SOLL | Interview 03 | offen | Präferenz | Kann | Kostenaspekt – fließt in TCO
F-015 | Finanzen | Anlagenbuchhaltung | inkl. Leasing | MUSS | Projektauftrag | abgestimmt | Anforderung | Muss
V-001 | Vertrieb | Variantenkonfigurator | Regelbasierter Produktkonfigurator für Getriebebaukasten (ca. 2,3 Mio. Varianten), integriert. | MUSS / K.O. | Interview 02, 05 | abgestimmt | Anforderung | K.o. | K1 – Hauptursache Scheitern 2016
V-002 | Vertrieb | Konfigurator offline iPad | Konfigurator beim Kunden auf iPad, offline, mit 3D-Modell. | MUSS | Interview 05 | strittig | Lösungsvorgabe | Phase 2 | Muss nur: Konfigurator online für Außendienst nutzbar; offline/3D Phase 2 | W-29
V-003 | Vertrieb | Preisfindung | Kundenkonditionen, Projektpreise, Staffeln, Metallzuschlag | MUSS | Interview 05 | offen | Anforderung | Muss | inkl. Metallzuschlag (E-004); versteckte Preislogik KVA-WARE dokumentieren (N-006)
V-004 | Vertrieb | Verfügbarkeitsprüfung | ATP/CTP bei Auftragserfassung, verbindlicher Liefertermin | MUSS | Interview 05 | abgestimmt | Anforderung | Muss | ATP/CTP – Hebel Liefertreue
V-005 | Vertrieb | Angebotsverfolgung | Wiedervorlage, Status, Verlustgründe | SOLL | Interview 05 | offen | Anforderung | Kann | Im CRM (Salesforce oder ERP-CRM) | W-12
V-006 | Vertrieb | Projektabwicklung Sonder | Meilensteine, Anzahlungen, Projektstatus, PoC | MUSS | Interview 05 | abgestimmt | Anforderung | K.o. | K2
V-007 | Vertrieb | Exportkontrolle | Sanktionslisten automatisch, Güterlistennr. am Artikel, Sperre | MUSS | Interview 05 | abgestimmt | gesetzlich | Muss | Haftung GF; Exportkontrollbeauftragter benennen | W-37
V-008 | Vertrieb | EDI Kunden | ORDERS, DESADV, INVOIC, DELFOR (VDA/EDIFACT) | MUSS | IT-Architektur | abgestimmt | Anforderung | Muss | Bestehende EDI-Kunden (stabil)
V-009 | Vertrieb | Kundenportal | Auftragsstatus, Belege, Zeichnungen für Kunden | SOLL | Interview 05 | offen | Anforderung | Phase 2 | Ein gemeinsames Portal mit S-006
V-010 | Vertrieb | Outlook-Integration | Belegversand, Korrespondenz am Vorgang | SOLL | Interview 05 | offen | Anforderung | Kann
V-011 | Vertrieb | Salesforce-Integration | Bidirektional: Kunden, Angebote, Aufträge, Liefertermine, OP | MUSS | E-Mail Moser 26.01. | strittig | Anforderung | Muss | Integration bis CRM-Entscheidung 2028 | W-12
V-012 | Vertrieb | CRM im ERP | CRM-Funktionen im ERP, Ablösung Salesforce | MUSS | Interview 01 | strittig | Lösungsvorgabe | Bewertungskriterium | Beide Varianten bewerten (GF-Mail 27.01.) | W-12
V-013 | Vertrieb | Rahmenaufträge/Lieferpläne | Abrufe, Lieferplaneinteilungen | MUSS | Prozess O2C | abgestimmt | Anforderung | Muss
V-014 | Vertrieb | Konsignationslager Kunde | Bestandsführung beim Kunden, Verbrauchsmeldung | SOLL | Interview 08 | offen | Anforderung | Kann
V-015 | Vertrieb | Variantenkonfigurator | Konfigurator muss alle Optionen aus KonfiX abbilden. | Hoch | Workshop O2C | Dublette? | Dublette | gestrichen | In V-001 aufgegangen
P-001 | Produktion | Variantenstückliste | Regelbasiert, automatische FA-Stückliste & Arbeitsplan | MUSS | Interview 06 | abgestimmt | Anforderung | K.o. | K1
P-002 | Produktion | PDM-Integration | Bidirektional, Revisionsstände, Änderungswesen | MUSS | Interview 04, 06 | abgestimmt | Anforderung | Muss | PDM führend für Konstruktions-Stückliste
P-003 | Produktion | MRP | Losgrößen, WBZ, Sicherheitsbestand | MUSS | Interview 06 | abgestimmt | Anforderung | Muss
P-004 | Produktion | Kapazitätsplanung grob | alle Arbeitsplätze | MUSS | Interview 06 | abgestimmt | Anforderung | Muss
P-005 | Produktion | Feinplanung APS | Finite Planung Härterei/Verzahnung, Ofenchargen | MUSS | Interview 06 | strittig | Anforderung | Muss (Teil) / Phase 2 | Phase 1: Engpass Härterei/Verzahnung finite inkl. Ofenchargen; volles APS Phase 2 | W-30
P-006 | Produktion | Leitstand grafisch | Gantt, Drag & Drop, Simulation | SOLL | Flipchart 21.01. | offen | Anforderung | Kann | Teil APS Phase 2 | W-30
P-007 | Produktion | Ansicht wie F12 | Fertigungsübersicht identisch zu KVA-WARE Maske F12 | MUSS | Interview 02, Flipchart | strittig | Lösungsvorgabe | Muss (umformuliert) | Arbeitsplatzübersicht mit Ampel/Material/nächster AG, < 2 s | W-13
P-008 | Produktion | Mehrwerksplanung | Singen <-> Pilsen | MUSS | Interview 06, 11 | offen | Anforderung | Muss
P-009 | Produktion | Mobile Rückmeldung | Tablet/Scanner, Menge, Ausschuss, Störgrund | MUSS | Interview 06 | abgestimmt | Anforderung | Muss | BR-konform (B-001)
P-010 | Produktion | Rückmeldung personenbezogen | Rückmeldung mit Personalnummer für Ist-Lohnkosten | MUSS | Controlling (mündl.) | strittig | Konflikt BR | Muss (umformuliert) | Arbeitsplatz-/gruppenbezogen, Lohngruppen-Mischsatz | W-16
P-011 | Produktion | Ersatz BDE-Terminals | bis 2027 | MUSS | Interview 06 | offen | Anforderung | Muss (Sofortmaßnahme) | Hardware-Ersatz vor Go-live | W-33
P-012 | Produktion | Fremdbearbeitung | Beistellung, Lieferschein, Rückmeldung | MUSS | Interview 06, 07 | abgestimmt | Anforderung | Muss
P-013 | Produktion | Werkzeugverwaltung | Werkzeuge, Vorrichtungen | MUSS | Interview 06 | strittig | Anforderung | Kann |  | W-31
P-014 | Produktion | Instandhaltung | Wartungspläne 45 Maschinen, Störmeldungen | MUSS | Interview 06 | strittig | Anforderung | Phase 2 | Modul-Verfügbarkeit = Bewertungspunkt | W-31
P-015 | Produktion | MDE/OPC UA | Maschinendaten Verzahnung | KANN | Interview 06 | offen | Anforderung | Kann | Phase 2 (MDE) | W-32
P-016 | Produktion | Offline-Fähigkeit | Produktion läuft bei Internetausfall weiter | MUSS | Interview 02 | strittig | Lösungsvorgabe | Muss (umformuliert) | Offline-Puffer ≥ 8 h oder redundante Anbindung | W-09
P-017 | Produktion | Digitale Laufkarte | Arbeitspapiere mit Zeichnung am Arbeitsplatz | SOLL | Interview 06 | offen | Anforderung | Kann | VS-NfD-Zeichnungen ausgenommen | W-36
P-018 | Produktion | Schichtplanung | Schichtmodelle, Personalkapazität | ? | Flipchart 21.01. | offen | unklar | Kann | Eher Zeitwirtschaft/Personio
E-001 | Einkauf | Rahmenverträge Einkauf | Kontrakte, Abrufe, Lieferpläne | MUSS | Interview 07 | abgestimmt | Anforderung | Muss
E-002 | Einkauf | Bestellvorschläge | Losgrößen, Staffeln, Mindestmengen | MUSS | Interview 07 | abgestimmt | Anforderung | Muss | Dublette zu P-003 (gemeinsam testen)
E-003 | Einkauf | Auftragsbestätigungen | Erfassung, Terminabweichung | MUSS | Interview 07 | abgestimmt | Anforderung | Muss
E-004 | Einkauf | Metallzuschläge | Automatisch nach Index, EK und VK | MUSS | Interview 07 | offen | Anforderung | Muss | EK und VK
E-005 | Einkauf | Lieferantenportal | Bestellungen, AB, Avis | KANN | Interview 07 | offen | Anforderung | Kann
E-006 | Einkauf | Lieferantenbewertung | automatisch | SOLL | Interview 07 | offen | Anforderung | Kann
E-007 | Einkauf | Anfrage/Angebotsvergleich |  | SOLL | Interview 07 | offen | Anforderung | Kann
E-008 | Einkauf | 3-Way-Match | Bestellung-WE-Rechnung | MUSS | Interview 07 | abgestimmt | Anforderung | Muss | Mit F-008 kombiniert
E-009 | Einkauf | Zentraleinkauf Pilsen | Bündelung | SOLL | Interview 07 | offen | Anforderung | Kann | Einsparpotenzial 300–500 T€ p. a. (Frick, ungeprüft)
E-010 | Einkauf | EDI Lieferanten | Top 5 | KANN | Interview 07 | offen | Anforderung | Kann
E-011 | Einkauf | CO2-Fußabdruck | Produkt-CO2 für Kundenanfragen | ? | Interview 07 | offen | offene Frage | Kann | Phase 2; Anbieter-Roadmap abfragen
L-001 | Lager | Lagerplatzverwaltung | Feste + chaotische Plätze, Platzvorschlag | MUSS | Interview 08 | abgestimmt | Anforderung | Muss
L-002 | Lager | Scanner/MDE | WE, Umlagerung, Kommissionierung per Scan | MUSS | Interview 08 | abgestimmt | Anforderung | Muss | Voraussetzung für Serien-/Chargen ohne Mehraufwand | W-10, W-11
L-003 | Lager | Kardex-Anbindung | Lagerlift-Schnittstelle | SOLL | Interview 08 | offen | Anforderung | Kann
L-004 | Lager | Permanente Inventur |  | SOLL | Interview 08 | offen | Anforderung | Kann
L-005 | Lager | Versand/Carrier | DHL, DPD, UPS, Spedition, Labels, Packliste | MUSS | Interview 08 | abgestimmt | Anforderung | Muss | Ersatz Access-Tool
L-006 | Lager | Zoll/ATLAS | Exportdokumente, Schweiz | MUSS | Interview 08 | offen | gesetzlich | Muss
L-007 | Lager | Umlagerung Werke | Singen <-> Pilsen als Umlagerung/IC | MUSS | Interview 08, 11 | offen | Anforderung | Muss | Heute als Verkauf gebucht!
L-008 | Lager | Seriennummern nur Sonder | Seriennummern nur für Sonderantriebe | MUSS | Interview 08, 02 | strittig | Konflikt | gestrichen | Ersetzt durch S-001/Q-002 (Seriennummer alle, automatisch + Scan) | W-10
L-009 | Lager | Einfache Oberfläche | Große Schaltflächen, wenige Klicks | MUSS | Interview 08 | offen | Anforderung | Muss | Usability-Test Lager
L-010 | Lager | Sprachen Lager | Rumänisch/Türkisch | KANN | Interview 08 | offen | Präferenz | Kann |  | W-27
S-001 | Service | Seriennummern alle Antriebe | Installed Base für alle ausgelieferten Antriebe | MUSS | Interview 09 | strittig | Anforderung | K.o. | K5 – GF-Entscheidung | W-10
S-002 | Service | Installed Base Migration | Fertigungsnummern seit 2005 übernehmen | SOLL | Interview 09 | offen | Anforderung | Muss | Fertigungsnummern ab 2005 als Pseudo-Seriennummer
S-003 | Service | Serviceaufträge Werkstatt | Befundung, KVA, Freigabe, Abrechnung | MUSS | Interview 09 | abgestimmt | Anforderung | Muss
S-004 | Service | Field Service mobil offline | Einsatzplanung, App, Berichte, Unterschrift | MUSS | Interview 09 | offen | Anforderung | Phase 2 | Einsatzplanung Phase 1, mobile Offline-App Phase 2
S-005 | Service | Wartungsverträge | Intervalle, Auto-Auftrag, Vertragsabrechnung | MUSS | Interview 09 | abgestimmt | Anforderung | Muss | Strategie 2030: 41 → 300 Verträge
S-006 | Service | Ersatzteilshop / Portal | QR-Code Typenschild -> Ersatzteile | SOLL | Interview 09 | offen | Anforderung | Phase 2 | Gemeinsames Portal mit V-009
S-007 | Service | Garantie/Kulanz | Fehlercodes, Auswertung | SOLL | Interview 09 | offen | Anforderung | Kann
S-008 | Service | IoT-Anbindung | Schnittstelle Zustandsdaten | KANN | Interview 09 | offen | Anforderung | Kann | API (K8) genügt
Q-001 | Qualität | Chargenverfolgung | Guss, Härten, kritische Kaufteile vor-/rückwärts | MUSS | Interview 10 | abgestimmt | Anforderung | K.o. | K5 | W-11
Q-002 | Qualität | Seriennummer alle Antriebe | mind. Bahn, Wehr, Kran | MUSS | Interview 10 | strittig | Anforderung | K.o. | K5 (mit S-001 zusammengeführt) | W-10
Q-003 | Qualität | Prüfplanung | WE, Fertigung, Endprüfung | MUSS | Interview 10 | abgestimmt | Anforderung | Muss
Q-004 | Qualität | Prüfmittelverwaltung | 1.400 Prüfmittel | SOLL | Interview 10 | offen | Anforderung | Kann
Q-005 | Qualität | Reklamation 8D | Kunde & Lieferant | MUSS | Interview 10 | abgestimmt | Anforderung | Muss
Q-006 | Qualität | Zeugnisse 3.1 | am WE hinterlegen, an Kunden | MUSS | Interview 10 | abgestimmt | Anforderung | Muss
Q-007 | Qualität | Chargen | Chargenführung Gussgehäuse | Muss | Lastenheft 2015 | alt | Dublette | gestrichen | In Q-001 aufgegangen
T-001 | IT | Betriebsmodell SaaS | Public Cloud SaaS, EU-RZ | MUSS | Interview 03 | strittig | Lösungsvorgabe | Bewertungskriterium | LK 18.02.: beide Betriebsmodelle bewerten | W-08
T-002 | IT | Betriebsmodell Private Cloud/On-Prem | Hosting DE oder On-Prem | MUSS | Interview 04 | strittig | Lösungsvorgabe | Bewertungskriterium | LK 18.02.: beide Betriebsmodelle bewerten | W-08
T-003 | IT | SSO Entra ID | SSO, MFA | MUSS | Interview 04 | abgestimmt | Anforderung | Muss
T-004 | IT | Offene APIs | REST/OData, Events | MUSS | Interview 04 | abgestimmt | Anforderung | K.o. | K8
T-005 | IT | Datenhaltung DE | Für Wehrtechnik ggf. Datenhaltung in DE, Betrieb durch DE-Personal | KANN | Mail Brenner 21.01. | offen | mögliche künftige Anforderung | Kann | Option im RFP abfragen | W-36
T-006 | IT | Shopfloor-Lizenzen | Günstige Lizenzen für ~210 Rückmelder | MUSS | Interview 04 | offen | Anforderung | Muss | Lizenzmodell entscheidend für TCO | W-07
T-007 | IT | Migration | Stichtagsmigration Stammdaten, OP, Bestände | MUSS | Interview 04 | abgestimmt | Anforderung | Muss
T-008 | IT | Release-Fähigkeit | Updates ohne Anpassungsaufwand | SOLL | Interview 03 | offen | Anforderung | Kann
T-009 | IT | NIS2/ISMS | Anbieter mit ISO 27001 | SOLL | IT-Architektur | offen | gesetzlich (Annahme) | Muss | NIS2 voraussichtlich direkt betroffen | W-35
T-010 | IT | Partner CZ | Implementierungspartner mit CZ-Präsenz | MUSS | Interview 11 | offen | Anforderung | K.o. | K6
T-011 | IT | Mittelstandsanbieter | Anbieter mit Fokus Mittelstand Fertigung, Süddeutschland | SOLL | Interview 02 | offen | Präferenz | gestrichen | Persönliche Präferenz Vogt – keine Anforderung
B-001 | Betriebsrat | Keine Leistungskontrolle | Keine personenbezogenen Auswertungen < 5 Personen | MUSS | Interview 12, BR-Schreiben | abgestimmt | Rahmenbedingung (BetrVG) | Muss |  | W-16
B-002 | Betriebsrat | Schulung mehrsprachig | Lernplattform, Schulung in Arbeitszeit | MUSS | Interview 12 | offen | Rahmenbedingung (BetrVG) | Muss
B-003 | Betriebsrat | Transparenz Datenverarbeitung | Ort der Verarbeitung, Unterauftragsverarbeiter | MUSS | BR-Schreiben | offen | Rahmenbedingung (BetrVG) | Muss | K7
X-001 | Termin | Go-live Singen | 01.01.2028 | MUSS | Projektauftrag | strittig | Projektrahmen | GF-Entscheidung | Kein Systemkriterium – siehe Roadmap | W-03
X-002 | Termin | Pilsen Lösung bis 31.12.2026 | NAV-Partner kündigt | MUSS | Mail Nováková 04.02. | strittig | Projektrahmen | GF-Entscheidung | Bewertungskriterium „Zeitliche Machbarkeit Pilsen“ | W-05
X-003 | Budget | Budget | 1,2 Mio. € (Projektauftrag) / <1 Mio (Kessler) / TCO 5J 1,5 Mio (Haller) | ? | diverse | strittig | Projektrahmen | GF-Entscheidung | Siehe TCO | W-01
N-001 | Finanzen | E-Rechnung Versand Interim | ZUGFeRD/XRechnung-Versand aus KVA-WARE ab 01.01.2027 (Konverter/Dienstleister) – Sofortmaßnahme | – | HTWG-Analyse | neu | gesetzlich | Muss (Sofortmaßnahme) | Versandpflicht 2027 trifft KVA vor Go-live | W-34
N-002 | IT | Security-Nachweise Anbieter | ISO 27001 / BSI C5 / SOC 2 des Betreibers, Notfallkonzept, Exit-Klausel | – | HTWG-Analyse | neu | gesetzlich (Annahme) | Muss | NIS2 | W-35
N-003 | Vertrieb | Gutschriften & Retouren | Definierter Retourenprozess inkl. Gutschrift, Bezug zur Seriennummer | – | HTWG-Analyse | neu | Anforderung | Muss | Lücke Prozess O2C Kap. 4
N-004 | Produktion | Absatz-/Primärbedarfsplanung | Absatzplanung (S&OP light) als Basis MRP und Kapazität | – | HTWG-Analyse | neu | Anforderung | Muss | Prozess P2Produce: keine Absatzplanung; Hebel Liefertreue/Bestand
N-005 | Lager | Konsignations- und Werksumlagerung | Umlagerung Singen ↔ Pilsen mit Transitbestand statt Verkauf | – | HTWG-Analyse | neu | Anforderung | Muss | Int. 08 – heute als Verkauf gebucht
N-006 | Projekt | Versteckte Logik KVA-WARE | Preisaufschläge Kunde X, Regionalrabatte, Kupferzuschlag dokumentieren (Brugger, bis 06/2027) | – | HTWG-Analyse | neu | Projektaufgabe | Muss (Sofortmaßnahme) | Int. 04 Brugger: „weiß niemand außer mir“ | W-04
N-007 | Finanzen | Bestandsbewertung / Ladenhüter | Reichweiten-/Gängigkeitsanalyse und Abwertung im System | – | HTWG-Analyse | neu | Anforderung | Muss | Controlling: 3,1 Mio. € Ladenhüter
N-008 | GF | KPI Liefertreue | Messung gegen ersten bestätigten Termin, Standardbericht | – | HTWG-Analyse | neu | Anforderung | Muss | W-20 | W-20
Auswertung
K.o. | 14
Muss (inkl. umformuliert/Teil) | 61
Kann | 27
Phase 2 (inkl. umformuliert/Teil) | 5
gestrichen | 6
Bewertungskriterium | 3
GF-Entscheidung | 3

## 4_Mengengerüst
Größe | Werte im Fallpaket (Quellen) | Planwert | Begründung | Bezug
ERP-Nutzer (Named) | 180 (Projektauftrag) / 230 (Brenner) / 150 (KVA-WARE heute) + 31→50 Pilsen | 230 | 120 Voll- + 110 Light-User; Brenner-Zählung inkl. Lager, Meister, Techniker; Pilsen-Wachstum enthalten | W-07
Gleichzeitige Nutzer | 140 (Brenner) | 140 | für Performance-Tests
Shopfloor-Rückmelder | 210 Personen (IT-Architektur) | ≈ 30 Geräte | Rückmeldung über geteilte Tablets/Terminals (Geräte-Lizenz) | W-07
Nutzer Pilsen | 35 (Projektauftrag) / 31 heute / 50 künftig (Int. 11) | 50 | 3. Montagelinie 2027 | W-07
Mitarbeitende Gruppe | 420 Personen / 427 FTE | 420 | Personen; FTE nur für Kennzahlen
Umsatz 2025 | 86,4 Mio. € (Summe EA) / 82,7 Mio. € (konsolidiert, ohne CH) | 82,7 Mio. € | konsolidiert für Business Case | W-19
Artikel aktiv | 52.000 (2026) / 31.000 (2015, veraltet) | 52.000 | Migration nur aktive + bereinigt | W-25
Stücklisten | 38.000 (60 % ungenutzt) | ≈ 15.000 | Nur verwendete migrieren; Rest durch Variantenstückliste ersetzt
Kundenaufträge p. a. | 9.200 (davon 380 Sonderantriebe) | 9.200 | Q4-Spitze +30 % | W-22
Fertigungsaufträge Singen | 16.000 / 14.500 | 16.000 | inkl. Nacharbeit | W-23
Fertigungsaufträge Pilsen | 5.500 | 5.500
Getriebe p. a. | 22.000 (Produktion) / 30.000 (Lager) | 22.000 | Seriennummern-Volumen | W-24
Lagerplätze Singen | 4.800 / 5.200 | 5.200 | Bereinigung vor Migration | W-26
Installed Base | 180.000 ausgeliefert / 60.000 im Einsatz | 60.000 (ab 2005 migrierbar) | Fertigungsnummer als Pseudo-Seriennummer
Bestellungen p. a. | 13.500 | 13.500
Liefertermintreue (Basis) | 71 % / 58 % / „60 %“ | 58 % | gegen ersten bestätigten Termin | W-20

## 5_Longlist
Nr | Anbieter | Produkt | Herkunft | Betriebsmodelle | Fit CTO/ETO | Präsenz CZ | Partner DE | Ergebnis | Begründung | Quelle | Prüfstatus (Abruf 10/2026)
1 | Microsoft | Dynamics 365 Business Central (+ Fertigungs-/Konfigurator-Erweiterung) | USA | SaaS (Azure EU); On-Prem/Partner-Hosting möglich | CTO nur mit ISV-Erweiterung; ETO Basis (Projekte); Mehrmandanten-System (S20) | sehr hoch – CZ-Lokalisierung von Microsoft, viele Partner (u. a. DataSoft-Angebot) | sehr hoch | Shortlist | Günstigste Variante, Pilsen schnell machbar, Plan B (Hosting) möglich; Risiko: Konfigurator/APS nur über Partnerlösungen | S02, S03 | verifiziert (CZ-Lokalisierung, EUR-Preise)
2 | Proalpha Group | proALPHA ERP | DE | Business Cloud (managed), On-Prem, hybrid | hoch – Produktkonfigurator mit Stückliste/Arbeitsplan lt. Hersteller; Mehrmandanten-System (S20) | mittel – SPC solutions s.r.o., Zlín, als Sales Partner gelistet; Implementierungsumfang + CZ-Lokalisierung im RFI bestätigen | hoch | Shortlist | Mittelstands-Spezialist für Variantenfertiger, DE-Anbieter mit Cloud + On-Prem; CZ über Partner | S05, S06 | verifiziert (Standortseite) – CZ-Lokalisierung offen
3 | IFS | IFS Cloud | SE (EU) | SaaS oder kundenbetrieben (On-Prem/Remote) | hoch – ETO/Projekt, Service, Instandhaltung sehr stark; Konfigurator vorhanden; Multi-Company/Multi-Site | hoch – Präsenz CZ seit 2000, Partner CDC Data, InfoConsulting | mittel | Shortlist | Funktional breiteste Abdeckung (ETO + Service), EU-Anbieter, beide Betriebsmodelle; teuerste Option | S09, S10, S11 | verifiziert (CZ-Partner) – Preise Annahme
4 | Forterro | abas ERP | DE (Karlsruhe) | Cloud, On-Prem | hoch – Fertigungs-Mittelstand, APS/Feinplanung, Auftrags-/Projektfertigung lt. Hersteller; Mehrmandanten-System (S20) | mittel – amotIQ s.r.o. als Partner für CZ/SK (Pressemeldung) | hoch | Shortlist | Fertigungsfokus, DE-Anbieter mit Cloud + On-Prem; CZ-Partner belegt, Lokalisierung im RFI bestätigen | S07, S08, S16 | verifiziert (CZ-Partner, Sekundärquelle)
5 | Asseco Solutions | APplus | DE (Karlsruhe) | Cloud, Hybrid, On-Prem (lt. erp-software.org) | hoch – Serien-/Variantenfertiger; Zwei-System-Architektur lt. Vorlesung (S20) | gering – Asseco Solutions CZ vertreibt HELIOS; APplus-Partner/-Lokalisierung in CZ nicht belegt | hoch | Nachrücker | Fachlich passend, aber kein belegter APplus-Partner in CZ (K4/K6) – im RFI nachfragen | S13, S14, S20 | teilweise verifiziert – CZ nicht belegt
6 | SAP | S/4HANA Cloud Public Edition | DE | nur SaaS | Variantenkonfiguration stark; ETO/Projekt im Public-Standard begrenzt; Multi-Site | hoch (Länderversion CZ) | sehr hoch | ausgeschieden | Nur SaaS ohne Plan B; lt. SAP-KBA 3744200 kein Outbound-E-Invoicing CZ in DRC; Akzeptanzrisiko nach SAP-Abbruch 2016 („kein SAP“-Karte) | S15 | verifiziert (KBA) – Rest Einschätzung
7 | SAP | S/4HANA Cloud Private Edition (RISE) | DE | Private Cloud | sehr hoch (inkl. Advanced Variant Configuration, PS); Multi-Site | hoch | sehr hoch | ausgeschieden | Für 420 MA / 230 Nutzer überdimensioniert, TCO deutlich über Rahmen, Komplexität wie 2016 | – | Einschätzung
8 | Microsoft | Dynamics 365 Finance + Supply Chain Mgmt. | USA | nur SaaS | hoch (regelbasierter Produktkonfigurator, finite Kapazität); Multi-Site | hoch | hoch | ausgeschieden | Listenpreis SCM 182 €/Nutzer/Monat (S04) → 120 Vollnutzer ≈ 1,3 Mio. € reine Lizenz über 5 J.; nur SaaS | S04 | verifiziert (Preis)
9 | Infor | CloudSuite Industrial (SyteLine) | USA | überwiegend Multi-Tenant-SaaS | hoch – CPQ/Configure-to-Order, finite APS | hoch – ITeuro (Gold Channel Partner CZ/SK), Referenz FINIDR mit CSI + CPQ (S12) | gering | ausgeschieden | CZ belegt, aber US-Multi-Tenant-Cloud ohne Plan B/Offline (Brenner, Vogt) und geringe DE-Partnerdichte | S12 | verifiziert (CZ-Referenz)
10 | Infor | Infor LN | USA | SaaS / On-Prem | hoch – ETO/Anlagenbau | gering | mittel | ausgeschieden | Eher Großunternehmen, CZ-Partner nicht belegt (K6) | – | Einschätzung
11 | Epicor | Kinetic | USA | SaaS / On-Prem | mittel-hoch (Make-to-Order, CPQ) | gering | gering | ausgeschieden | DE/CZ-Implementierungspartner nicht belegt (K6) | – | Einschätzung
12 | PSI | PSIpenta | DE | Cloud / On-Prem | hoch ETO/Einzelfertigung, CTO mittel; Zwei-System-Architektur (S20) | gering | mittel | ausgeschieden | CZ-Präsenz nicht belegt (K6), Fokus Einzelfertigung statt Serienvarianten | S20 | Einschätzung
13 | ams.Solution | ams.erp | DE | Cloud / On-Prem | sehr hoch ETO (Einzel-/Auftragsfertiger) | nicht belegt | mittel | ausgeschieden | Stärke Losgröße-1-Projektgeschäft, aber 60 % des Umsatzes sind CTO-Serienvarianten; CZ fehlt | – | Einschätzung
14 | Asseco Solutions CZ | HELIOS Nephrite/Green | CZ | Cloud / On-Prem | mittel | sehr hoch | keine | ausgeschieden | Lokale CZ-Lösung, kein DE-Rollout (K4/K6) – höchstens Pilsen-Insel (widerspricht Ein-System-Ziel) | S14 | verifiziert
15 | Odoo | Odoo Enterprise | BE (EU) | SaaS / On-Prem | gering-mittel (Konfigurator für 2,3 Mio. Varianten fraglich) | mittel | mittel | ausgeschieden | K1 (Konfigurator) und Branchentiefe nicht belegt; Partnerqualität stark schwankend | – | Einschätzung
16 | Eigen | Option 0: Modernisierung KVA-WARE (RPG → Java) | – | On-Prem | nur Ist-Funktionen | keine | – | ausgeschieden (K.o.) | Erfüllt K1, K3, K4, K5, K6 nicht; Abhängigkeit verlagert sich nur auf Dienstleister; Beiratsbeschluss „zukunftsfähig“ nicht erfüllt | S01 | Fallpaket
Filterlogik
Filter 1 – Zielgruppe: ERP für diskrete Fertiger im Mittelstand (200–1.000 MA), DACH-Marktpräsenz
Filter 2 – K.o. K1/K2: Variantenkonfiguration + Projektfertigung im Standard oder über zertifizierte Erweiterung
Filter 3 – K.o. K4/K6: Lokalisierung CZ + Implementierungspartner in DE UND CZ belegt
Filter 4 – Wirtschaftlichkeit/Akzeptanz: TCO-Größenordnung passend, Betriebsmodell mit Plan B, Lehren aus 2016

## 6_Nutzwertanalyse
Nr | Kriterium | Gewicht % | Punkte Business Central + ISV | Punkte proALPHA | Punkte IFS Cloud | Punkte abas ERP | Gewichtet Business Central + ISV | Gewichtet proALPHA | Gewichtet IFS Cloud | Gewichtet abas ERP | Begründung
1 | Variantenkonfiguration & Variantenstückliste (CTO) | 14 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0.42 | 0.7 | 0.56 | 0.56 | BC nur über ISV-Erweiterung (PoC nötig); proALPHA-Produktkonfigurator mit Stückliste/Arbeitsplan lt. Hersteller (S06); IFS/abas Konfigurator vorhanden
2 | Fertigung & Planung (MRP, Kapazität, Engpass Härterei, Rückmeldung) | 14 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0.42 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | BC Standard ohne finite Planung → ISV; proALPHA/IFS/abas mit Kapazitäts-/Feinplanung (abas lt. S08)
3 | Systemarchitektur Multi-Site (gruppenweite Bestände/Kapazitäten, IC-Aufträge) | 8 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0.24 | 0.24 | 0.4 | 0.24 | Vorlesung (S21): Multi-Site behandelt IC-Auftrag wie internen Auftrag; BC, proALPHA, abas = Mehrmandanten-Systeme (IC über Belegaustausch); IFS: Gesellschaften + Standorte in einer Datenbank (Einschätzung, PoC)
4 | Projektgeschäft ETO (Meilensteine, Anzahlung, Nachkalkulation) | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0.21 | 0.28 | 0.35 | 0.28 | IFS Projektfertigung sehr stark; BC Projekte einfach
5 | Service & Installed Base (Seriennr., Verträge, Field Service) | 9 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0.27 | 0.36 | 0.45 | 0.27 | IFS Service/FSM Marktstärke; BC Service Mgmt. Premium, mobil über Partner
6 | Qualität & Rückverfolgbarkeit (Chargen, Prüfplanung, 8D) | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0.18 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | BC QM über ISV
7 | Finanzen, Mandanten, Lokalisierung DE/CZ/CH, E-Rechnung | 11 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0.55 | 0.33 | 0.44 | 0.33 | BC: CZ-Lokalisierung durch Microsoft (S03); proALPHA/abas: CZ-Lokalisierung über Partner – im RFI belegen
8 | Integration & Technologie (PDM, Salesforce, API, Power BI, Entra ID) | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0.35 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | BC native M365/Power BI/Entra-Integration
9 | Betriebsmodell & Datensouveränität (SaaS mit Plan B, EU, Offline-Puffer) | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0.32 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | BC US-Anbieter, aber Hosting/On-Prem möglich; proALPHA/abas DE-Anbieter mit Cloud + On-Prem; IFS EU + kundenbetrieben
10 | Partner DE+CZ & zeitliche Machbarkeit (Pilsen bis Q3/2027) | 9 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0.45 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | BC: viele CZ-Partner, DataSoft kennt BC; proALPHA/abas je ein CZ-Partner (S05, S07); IFS CZ-Partner, aber längere Projekte
11 | Usability Shopfloor/Lager, CZ-Oberfläche | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0.28 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | BC moderne Web-/Mobile-Oberfläche, CZ-Sprache
| Summe / Nutzwert (max. 5,0) | 100 |  |  |  |  | 3.69 | 3.87 | 4.16 | 3.64
| Rang | [5 empty] | 3 | 2 | 1 | 4
| TCO 5 Jahre (Mio. €, aus Blatt 8) | [5 empty] | 2.5639 | 3.1724 | 3.7991 | 2.9213 | BC-Basis-Variante nicht in NWA (reduzierter Scope)
| Nutzwert je Mio. € TCO | [5 empty] | 1.4392 | 1.2199 | 1.095 | 1.246 | Kosten bewusst NICHT im Nutzwert – getrennte Betrachtung
Skala: 1 = nicht/kaum erfüllt · 2 = mit Individualentwicklung · 3 = mit Partner-Erweiterung/Einschränkung · 4 = Standard, gut · 5 = Standard, Marktstärke
Kriterium „Systemarchitektur Multi-Site“ nach Vorlesung (Martin/Kurz 2024; Kurz 2026): Multi-Site-Systeme führen IC-Aufträge wie interne Aufträge, Mehrmandanten-Systeme über Belegaustausch zwischen Mandanten.
Sensitivitätsanalyse – Nutzwert bei alternativen Gewichtungen
| Szenario | [5 empty] | Business Central + ISV | proALPHA | IFS Cloud | abas ERP
| Basis (Empfehlung) (Gewichte: 14/14/8/7/9/6/11/7/8/9/7) | [5 empty] | 3.69 | 3.87 | 4.16 | 3.64
| Fokus Produktion (Vogt/Lang) (Gewichte: 20/20/8/7/7/6/9/5/8/5/5) | [5 empty] | 3.51 | 4.01 | 4.2 | 3.74
| Fokus Zeit & Pilsen (Nováková/Haller) (Gewichte: 11/11/8/5/7/5/14/7/8/17/7) | [5 empty] | 3.91 | 3.73 | 4.04 | 3.55
| Fokus Souveränität (Brenner/BR) (Gewichte: 13/13/7/7/9/6/9/6/18/6/6) | [5 empty] | 3.66 | 4.03 | 4.29 | 3.81
Ergebnis: IFS führt funktional in allen Szenarien, proALPHA ist stabil auf Platz 2. BC holt nur bei Fokus Zeit & Pilsen auf, hat aber das beste Verhältnis von Nutzen zu Kosten. → Rangfolge Nutzen robust, Entscheidung hängt an Kosten und Zeit.

## 7_TCO_Annahmen
Parameter | Einheit | Business Central + ISV | BC Basis (günstige Variante) | proALPHA | IFS Cloud | abas ERP | Quelle / Annahme
Vollnutzer | Anzahl | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | Mengengerüst bereinigt (W-07)
Light-/Team-User | Anzahl | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | Mengengerüst bereinigt (W-07)
Shopfloor-Geräte | Anzahl | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Annahme: 30 geteilte Tablets/Terminals
Preis Vollnutzer | €/Monat | 95.3 | 95.3 | 130 | 170 | 115 | BC Premium 95,30 € lt. Microsoft-Preisliste DE (S02); proALPHA/IFS/abas: ANNAHME (keine öffentlichen Listenpreise)
Preis Light-User | €/Monat | 6.9 | 6.9 | 40 | 50 | 35 | BC Team Members 6,90 € (S02); Rest ANNAHME
Preis Gerät | €/Monat | 41 | 41 | 25 | 40 | 25 | ANNAHME (BC-Gerätelizenz in EUR nicht öffentlich geprüft)
Branchen-Add-ons (Konfigurator, APS, QM, Service mobil) | €/Vollnutzer/Monat | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | ANNAHME: ISV-Erweiterungen auf AppSource; bei proALPHA/IFS/abas im Standard
Hosting Private Cloud | €/Jahr | 0 | 0 | 36000 | 0 | 30000 | ANNAHME Betrieb im DE-RZ des Anbieters/Partners
Subskriptionsanteil Jahr 1 (2027) | % | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | Ramp-up: Projekt- und Pilsen-Nutzer ab Q2/2027
Externe Beratertage | PT | 420 | 330 | 550 | 700 | 500 | ANNAHME aus Projektgröße (CTO+ETO+3 Länder); IFS umfangreicher
Tagessatz extern | €/PT | 1150 | 1150 | 1250 | 1350 | 1200 | ANNAHME marktüblicher DE/CZ-Mischsatz
Interne Aufwände (Key User, IT) | € einmalig | 400000 | 350000 | 450000 | 500000 | 450000 | Mail Haller 19.01.: 350–450 T€
Datenbereinigung & Migration (extern) | € einmalig | 80000 | 70000 | 80000 | 90000 | 80000 | ANNAHME; Stücklisten-Qualität schlecht (Int. 04)
Schnittstellen (PDM, Salesforce, EDI, Kardex, Carrier) | € einmalig | 120000 | 100000 | 120000 | 130000 | 120000 | ANNAHME 5–6 Schnittstellen
Hardware Shopfloor/Scanner (BDE-Ersatz) | € einmalig | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | ANNAHME 30 Tablets + 25 Scanner + Drucker
Schulung & Change (inkl. BR-Forderung) | € einmalig | 40000 | 35000 | 45000 | 50000 | 45000 | ANNAHME
Risikopuffer auf Einmalkosten | % | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | Erfahrungswert; 2016: Kostenüberschreitung
Anteil Einmalkosten in Jahr 1 | % | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | Rest in Jahr 2
Betrieb/Support Partner (AMS) | €/Jahr | 40000 | 35000 | 30000 | 45000 | 30000 | ANNAHME; Jahr 1 zu 50 %
2. Internetleitung Singen | €/Jahr | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | Int. 04 Brenner: ca. 18 T€/Jahr
Spanne niedrig (Faktor) | Faktor | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | ANNAHME: günstiges Angebot, wenig Zusatzaufwand
Spanne hoch (Faktor) | Faktor | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | ANNAHME: typische Überschreitung bei Mehraufwand Stammdaten/Konfigurator

## 8_TCO_5J
Kostenblock (T€ = Formeln aus Blatt 7) | Erläuterung | Business Central + ISV | BC Basis (günstige Variante) | proALPHA | IFS Cloud | abas ERP
Subskription/Lizenz p. a. (Vollausbau) | Nutzer × Preis × 12 + Hosting | 204300 | 182700 | 285000 | 325200 | 250800
Einmalkosten Einführung | Beratung + intern + Migration + Schnittstellen + Hardware + Schulung | 1213000 | 1024500 | 1472500 | 1805000 | 1385000
davon externe Beratung | PT × Tagessatz | 483000 | 379500 | 687500 | 945000 | 600000
Risikopuffer | % auf Einmalkosten | 181950 | 153675 | 220875 | 270750 | 207750
Subskription 5 Jahre | Jahr 1 anteilig, Jahre 2–5 voll | 898920 | 803880 | 1254000 | 1430880 | 1103520
Betrieb 5 Jahre (AMS + 2. Leitung) | AMS Jahr 1 zu 50 % | 270000 | 247500 | 225000 | 292500 | 225000
Einmalkosten inkl. Puffer |  | 1394950 | 1178175 | 1693375 | 2075750 | 1592750
TCO 5 Jahre (2027–2031) | Summe | 2563870 | 2229555 | 3172375 | 3799130 | 2921270
TCO in % vom Umsatz p. a. | Basis 82,7 Mio. € konsolidiert | 0.62% | 0.5392% | 0.7672% | 0.9188% | 0.7065%
Abweichung zum Projektauftrag (1,2 Mio. €) | nicht gleiche Bezugsgröße – nur Orientierung | 1363870 | 1029555 | 1972375 | 2599130 | 1721270
Abweichung zur CFO-Obergrenze (1,5 Mio. € TCO) | gleiche Bezugsgröße | 1063870 | 729555 | 1672375 | 2299130 | 1421270
Kosten in der Logik des Projektauftrags | Einführung inkl. Puffer + 3 Jahre Lizenzen (Jahr 1 anteilig) – vergleichbar mit 1,2 Mio. € | 1885270 | 1616655 | 2377375 | 2856230 | 2194670
Vollkosten je Nutzer und Monat | TCO / (230 Named User × 60 Monate) | 185.7877 | 161.562 | 229.8822 | 275.2993 | 211.6862
TCO-Spanne niedrig | TCO × Faktor niedrig (Blatt 7) | 2179289.5 | 1895121.75 | 2696518.75 | 3229260.5 | 2483079.5
TCO-Spanne hoch | TCO × Faktor hoch (Blatt 7) | 3461224.5 | 3009899.25 | 4282706.25 | 5128825.5 | 3943714.5
Jahresverlauf (€) | Jahr | Business Central + ISV | BC Basis (günstige Variante) | proALPHA | IFS Cloud | abas ERP
Jahr 1 | 2027 | 956690 | 815485 | 1163025 | 1416030 | 1088970
Jahr 2 | 2028 | 820280 | 706970 | 1010350 | 1218500 | 935900
Jahr 3 | 2029 | 262300 | 235700 | 333000 | 388200 | 298800
Jahr 4 | 2030 | 262300 | 235700 | 333000 | 388200 | 298800
Jahr 5 | 2031 | 262300 | 235700 | 333000 | 388200 | 298800
Kontrolle Summe Jahre |  | 2563870 | 2229555 | 3172375 | 3799130 | 2921270
Nicht enthalten: Weiterbetrieb KVA-WARE (Leasing Power9 bis 06/2029, Nur-Lese-Archiv), Salesforce-Verlängerung 03/2027–03/2028 (~68 T€), E-Rechnungs-Interimslösung 2027 (Annahme 15–25 T€), Lessons-Learned-/Change-Begleitung durch Dritte.
Ergebnis: Keine realistische Option erreicht 1,2 Mio. € (Projektauftrag) oder < 1 Mio. € (CEO). Die CFO-Obergrenze 1,5 Mio. € TCO wird um 0,7–2,3 Mio. € überschritten (Spanne niedrig/hoch: 1,9–5,1 Mio. €) → Budgetrahmen ist GF-/Beiratsentscheidung.
Einordnung: 2,2–3,8 Mio. € über 5 Jahre = 0,5–0,9 % vom Umsatz p. a. (IT-Kosten heute 1,6 % ohne Key-User- und Excel-Aufwände).

## 9_Nutzen
Nutzenhebel | min. T€ p. a. | max. T€ p. a. | Quelle | Bemerkung
Bestandsreduktion 18,9 → ~15 Mio. € (Kapitalbindung 5 %) | 150 | 200 | Int. 03 Haller: 3–4 Mio. € Liquidität | einmaliger Liquiditätseffekt 3–4 Mio. €
Einkaufsbündelung Singen/Pilsen | 150 | 250 | Int. 07 Frick: 300–500 T€ (halbiert, ungeprüft) | konservativ 50 % angesetzt
Entlastung Verwaltung (2–3 FTE, Umqualifizierung statt Abbau) | 130 | 195 | Int. 03; BR-Forderung keine Kündigungen | Kapazität für Wachstum 120 Mio. €
Doppelerfassung Innendienst (25 % von 11 MA) | 80 | 160 | Int. 05 Petersen | teilweise realisierbar
Rückrufrisiko eingrenzen (Fall 2024: 180 T€) | 30 | 60 | Int. 10 Rieger | Erwartungswert
Salesforce-Ablösung ab 2028 (optional) | 0 | 68 | IT-Historie: 68 T€/Jahr | nur bei Variante ERP-CRM
Summe p. a. (ab Vollbetrieb 2029) | 540 | 933 |  | ohne einmaligen Liquiditätseffekt Bestand 3–4 Mio. €
Kumuliert 2029–2031 (3 Jahre) | 1620 | 2799 |  | Amortisation BC ca. 2031–2033, proALPHA/abas/IFS später; zusätzlich einmalig 3–4 Mio. € Liquidität aus Bestandsabbau
Nicht quantifiziert: Risiko „Do nothing“ – Ausfall KVA-WARE nach Ruhestand Brugger (1 Woche Stillstand ≈ 1,6 Mio. € Umsatz), Ausfall NAV Pilsen (40 % der Gehäuse), Strafen E-Rechnung/Exportkontrolle.

## 10_Quellen
ID | Quelle (Harvard-Stil) | Art / Prüfstatus | Verwendet für
S01 | HTWG Konstanz (2026) Fallpaket KVA – ERP-Auswahl (Aufgabenstellung, Ordner 01–07). Moodle, Kurs ERP-Systeme. | Fallpaket | Alle Fallfakten
S02 | Microsoft (2026) Dynamics 365 Business Central – Preise. https://www.microsoft.com/de-de/dynamics-365/products/business-central/pricing (Abruf 29.10.2026). | Hersteller, verifiziert | Essentials 69,30 €, Premium 95,30 €, Team Members 6,90 € je Nutzer/Monat
S03 | Microsoft Learn (2025) Czech Local Functionality – Business Central. https://learn.microsoft.com/dynamics365/business-central/localfunctionality/czech/czech-local-functionality (Abruf 29.10.2026). | Hersteller, verifiziert | CZ-Lokalisierung durch Microsoft
S04 | Microsoft (2026) Dynamics 365 Supply Chain Management – Preise. https://www.microsoft.com/de-de/dynamics-365/products/supply-chain-management/pricing (Abruf 29.10.2026). | Hersteller, verifiziert | 182 €, Premium 259,90 € je Nutzer/Monat
S05 | Proalpha (2026) Proalpha locations. https://proalpha.com/en/about-us/proalpha-locations (Abruf 29.10.2026). | Hersteller, verifiziert (Suche) | SPC solutions s.r.o., Zlín: Sales Partner
S06 | Proalpha (2026) Produktkonfigurator. https://www.proalpha.com/de/erp-system-mittelstand/prozesse/produktkonfigurator (Abruf 29.10.2026). | Hersteller (Herstellerangabe) | Konfigurator mit Stückliste/Arbeitsplan – im PoC prüfen
S07 | openPR (o. J.) Czech distributor of screws selects abas ERP. https://www.openpr.com/news/30626/czech-distributor-of-screws-selects-abas-erp.html (Abruf 29.10.2026). | Pressemeldung | amotIQ s.r.o. als abas-Partner CZ/SK
S08 | abas (2026) Fertigung. https://abas-erp.com/de/produkt/fertigung (Abruf 29.10.2026). | Hersteller (Herstellerangabe) | APS/Feinplanung, Projektfertigung
S09 | IFS (2026) Find a partner: CDC Data. https://www.ifs.com/en/partners/find-a-partner/cdc-data (Abruf 29.10.2026). | Hersteller, verifiziert | IFS-Partner CZ/SK
S10 | Lupa.cz (2010) IFS slaví 10 let na českém a slovenském trhu. https://www.lupa.cz/tiskove-zpravy/ifs-slavi-10-let-na-ceskem-a-slovenskem-trhu/ (Abruf 29.10.2026). | Pressemitteilung | IFS in CZ seit 2000
S11 | SoftwareConnect (2025) IFS Cloud Review. https://softwareconnect.com/reviews/ifs-cloud/ (Abruf 29.10.2026). | Sekundärquelle | ETO, Deployment-Optionen
S12 | Infor (o. J.) FINIDR meets demand for more complex production capabilities with Infor SyteLine and Infor CPQ. https://www.infor.com/resources/finidr-meets-complex-production-demands-with-infor (Abruf 29.10.2026). | Hersteller-Fallstudie | ITeuro Gold Partner CZ/SK
S13 | erp-software.org (2025) APplus. https://erp-software.org/software/applus/ (Abruf 29.10.2026). | Sekundärquelle | Zielgruppe, Betriebsmodelle, keine Preisliste
S14 | Forbes Česko (2024) Helios je moderní nástroj pro firmy v 21. století. https://forbes.cz/helios-je-moderni-nastroj-pro-firmy-v-21-stoleti/ (Abruf 29.10.2026). | Presse | Asseco CZ vertreibt HELIOS
S15 | SAP (2025) Knowledge Base Article 3744200. https://userapps.support.sap.com/sap/support/knowledge/en/3744200 (Abruf 29.10.2026). | Hersteller, verifiziert | Kein Outbound-E-Invoicing CZ in DRC (Public Edition)
S16 | Industrial Production (2019) Forterro kauft abas Software. https://www.industrial-production.de/software/erp-software-forterro-kauft-abas-software.htm (Abruf 29.10.2026). | Fachpresse | abas gehört zu Forterro
S17 | IHK Region Stuttgart (2026) E-Rechnungen – Ende der Übergangsfrist für Unternehmen mit mehr als 800.000 Euro Umsatz. https://www.ihk.de/stuttgart/fuer-unternehmen/recht-und-steuern/steuerrecht/steuermeldungen/e-rechnungen-5864496 (Abruf 29.10.2026). | Kammer | Ausstellungspflicht ab 01.01.2027 bei Vorjahresumsatz > 800 T€
S18 | Bundesministerium der Finanzen (2026) FAQ E-Rechnung. https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/FAQ/e-rechnung.html (Abruf durch Projektgruppe 29.10.2026). | Behörde (Primärquelle) | Übergangsregeln – Originaltext prüfen
S19 | usd AG (2025) NIS2UmsuCG offiziell in Kraft. https://www.usd.de/nis2umsucg-offiziell-in-kraft/ (Abruf 29.10.2026). | Sekundärquelle | In Kraft seit 06.12.2025
S20 | Kurz, F. (2026) ERP-Systeme, Teil 1. Vorlesungsunterlagen, HTWG Konstanz. | Vorlesung | Länderversionen, ERP-Systemarchitekturen (Multi-Site/Mehrmandanten/Zwei-System), ZUGFeRD
S21 | Martin, R. und Kurz, F. (2024) ERP-Systeme, Teil 2. Vorlesungsunterlagen, HTWG Konstanz. | Vorlesung | Multi-Site vs. Mehrmandanten, IC-Auftrag, SaaS vs. Standardsoftware, „Datenquellen [zu Marktanteilen] meist zweifelhaft“
S22 | Gronau, N. (2004) Enterprise Resource Planning und Supply Chain Management. München: Oldenbourg (zit. nach S20/S21). | Fachliteratur | Vor-/Nachteile ERP
S23 | Buxmann, P. et al. (o. J.) Software as a Service. TU Darmstadt (zit. nach S21). | Fachliteratur | Vor-/Nachteile SaaS

## 11_Störinformationen
Nr | Information | Fundstelle | Warum irreführend / irrelevant | Umgang
1 | Lastenheft 2015: Zahlen (220 MA, 31.000 Artikel, Pilsen 25 MA), Ziel SAP ERP 6.0 | 02_Projekt/Lastenheft v0.7 | 11 Jahre alt, nie freigegeben, Mengengerüst und Organisation überholt | Nur fachliche Ideen übernommen (Phantombaugruppen, Meilensteinfaktura); keine Zahl verwendet
2 | Anekdoten: Freund „mit Business Central super zufrieden“, anderer „schlecht mit S/4 Cloud“ | Interview 01 Kessler | Einzelmeinungen ohne Bezug zu KVA-Prozessen | Nicht in Bewertung; stattdessen Referenzbesuche bei vergleichbaren Variantenfertigern
3 | Anbieter „von der Messe, nur Mittelstand, Süddeutschland“ – Name unbekannt | Interview 02 Vogt | Nicht prüfbar, persönliche Präferenz (T-011) | Gestrichen; regionale Partnernähe steckt im Kriterium Partner DE
4 | Anonyme Karte „kein SAP“ | Flipchart 2 | Stimmungsbild, keine Anforderung | Nur als Akzeptanzrisiko gewertet, nicht als Ausschlussgrund allein
5 | „ERP mit integrierter KI, die Anfragen automatisch beantwortet“ | Interview 01 / A-007 | Unkonkret, löst kein Kernproblem | Kann; nur als Roadmap-Aspekt
6 | Konfigurator offline auf dem iPad mit 3D-Modell beim Kunden | Interview 05 Moser / V-002 | Lösungswunsch; 3D liegt im CAD; erhöht K.o.-Risiko | Phase 2; Muss ist nur ein integriertes Regelwerk
7 | Oberfläche Rumänisch/Türkisch für 2 Lagermitarbeiter | Interview 08 Hummel | Randfall | Kann; Piktogramm-/Scanner-Apps
8 | „30.000 Standardgetriebe pro Jahr“ | Interview 08 Hummel | Zahl unplausibel (Produktion: 22.000) | Planwert 22.000
9 | Wehrtechnik-Kunde: „Daten bei Amazon = Problem“ – „von einem Kunden gehört“ | Interview 02 Vogt | Kein Dokument; Mail Brenner 21.01.: aktuell keine Vorgabe | Mögliche künftige Anforderung (Kann), nicht K.o.
10 | „Sehr günstiges tschechisches ERP“ einer Schwesterfirma | Interview 11 | Nováková empfiehlt es selbst nicht für die Gruppe | Nicht berücksichtigt (HELIOS als Vertreter in Longlist)
11 | Schnelles separates Cloud-ERP für Pilsen als 6-Monats-Brücke | Interview 11 Dvořák | Doppelmigration, neue Insel | Abgelehnt; Pilsen als Pilot auf Ziel-ERP
12 | Liefertreue 71 % | Controlling / Folien | Gemessen gegen letzten bestätigten Termin = geschönt | 58 % als Ausgangswert
13 | Umsatz 86,4 Mio. € | Unternehmensprofil | Summe der Einzelabschlüsse, nicht konsolidiert | 82,7 Mio. € für Kennzahlen
14 | „Alle 340 Listen müssen verfügbar sein“ | Lastenheft 2015 / A-010 | Nur ca. 40 genutzt; war 2016 unerfüllbar | Top-40 nach Nutzungsstatistik
15 | „10 Jahre Historie im neuen System“ | A-009 Vertrieb mündlich | Teuer, schlechte Datenqualität, kein Nutzen im Tagesgeschäft | Archiv statt Migration
16 | Modernisierung RPG→Java für 300–400 T€ | Interview 02 / Mail Vogt | Kein Angebot vorliegend; löst Funktionslücken nicht | Als Option 0 fair geprüft und verworfen
17 | Einsparung Einkaufsbündelung 300–500 T€ p. a. | Interview 07 Frick | Unbelegte Eigenschätzung | Im Business Case halbiert
18 | LkSG „ab 1.000 MA, noch nicht relevant“, CO₂-Fußabdruck, IoT/Predictive Maintenance | Interview 07, 09 | Für die Systemauswahl Phase 1 nicht entscheidend | Kann/Phase 2; nur offene API gefordert
19 | Umbau Organigramm 01.07.2026 (AV + Produktion) | Organigramm | Ohne Einfluss auf Systemauswahl | Nicht berücksichtigt
20 | „Nehmen Sie, was die Produktion versteht. Die Buchhaltung kommt mit allem klar.“ | Interview 04 Brugger | Meinung; Finanzen/Konsolidierung sind K.o.-relevant | Nicht als Kriterium übernommen

## 12_Lizenzmodelle
System | Lizenzmodell | Nutzerarten | Shopfloor/Lager | Kauf möglich? | Konsequenz für KVA | Prüfstatus
Business Central | Subskription pro Named User/Monat (SaaS); On-Prem/Hosting über Partner | Essentials 69,30 €, Premium 95,30 € (nötig für Fertigung + Service), Team Members 6,90 € (S02) | Gerätelizenz für geteilte Tablets/Terminals | On-Prem-Lizenzierung über Partner – Konditionen prüfen | 120 Premium + 110 Team Members + 30 Geräte; Branchen-Apps meist zusätzlich pro User/Monat | EUR-Preise verifiziert (S02)
proALPHA | Kauflizenz + Wartung oder Subskription (Business Cloud) | Rollen-/Nutzerlizenzen | im RFP abfragen | ja (lt. Anbieterauftritt) – prüfen | Passt zu Vogt (Kauf möglich) und CFO (Cloud möglich) | ANNAHME – im RFP validieren
IFS Cloud | Subskription (auch bei kundenbetriebenem Betrieb) | Vollnutzer / eingeschränkte Nutzer | im RFP abfragen | im RFP klären | Höchste laufende Kosten; Mindestabnahmen prüfen | ANNAHME – im RFP validieren
abas ERP | Kauflizenz + Wartung oder Subskription (Cloud) | Nutzerlizenzen | im RFP abfragen | ja – prüfen | Mittleres Preisniveau angenommen | ANNAHME – im RFP validieren
D365 Supply Chain Mgmt. | Subskription pro User | SCM 182 €, Premium 259,90 € pro Nutzer/Monat (S04) | Device-Lizenzen | nein | Lizenz allein ≈ 1,3 Mio. € über 5 J. → über Rahmen | verifiziert (S04)
Option 0 KVA-WARE | keine Lizenz, aber Dienstleistervertrag + IBM-Leasing bis 06/2029 | – | Kaba-BDE (Ersatz nötig) | – | Kosten verlagern sich auf Dienstleister | Fallpaket

## 13_Länder_Recht
Gesellschaft | Status | Rechtliche Anforderungen an das ERP | Weitere Anforderungen
Deutschland (Singen) | Inland | GoBD + Verfahrensdoku, HGB (IFRS künftig Kann), E-Rechnung Versand ab 01.01.2027, NIS2, BetrVG § 87/90, Exportkontrolle (BAFA, Dual-Use) | EUR, DATEV-Lohn-Schnittstelle, ELO-Archiv
Tschechien (Plzeň) | EU-Ausland | Kontrollmeldung (kontrolní hlášení), Intrastat, Zusammenfassende Meldung/VIES, CZ-Rechnungslegung, steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung, Verrechnungspreise IC | CZK, Oberfläche + Belege Tschechisch, lokaler Lohn-Dienstleister, CZ-sprachiger Partner
Schweiz (Kreuzlingen) | Drittland (nicht EU) | Zoll: Ausfuhranmeldung (ATLAS) + Ursprungsnachweise für jede Lieferung, MWST CH, QR-Rechnung, 5-Rappen-Rundung (Länderversion, S20), Datenschutz revDSG | CHF, Bexio ablösen, Servicetechniker CH in Phase 1b
Datenstandort / Anbieter | EU vs. USA | EU-Rechenzentrum + AVV; bei US-Anbietern CLOUD Act als Restrisiko (Brenner, BR); Option Datenhaltung DE für Wehrtechnik abfragen | BC: Azure EU-Region + Plan B Hosting DE; proALPHA/abas DE; IFS EU (SE)

## 14_Stakeholder
Person / Gremium | Anliegen | Antwort in unserer Empfehlung
Dr. Martina Kessler (CEO) | Transparenz, ein System, Standard, planbare Kosten, „< 1 Mio.“ | Standard + Power BI mobil, Subskription; ehrlicher TCO statt Wunschbudget
Werner Vogt (GF Technik) | Konfigurator = Herzstück, Produktion darf nie stehen, keine Miete, kein zweites 2016 | Konfigurator-PoC mit SEINEM Baukasten vor Vertrag; Offline-Puffer + 2. Leitung; Option 0 fair geprüft
Sabine Haller (CFO) | Abschluss 5 AT, Konsolidierung ab Go-live, 5-J.-TCO | Mandanten/IC ab Pilsen-Pilot, ihre TCO-Methode übernommen
Markus Brenner (IT) | Cloud nur mit Plan B, 1,5 FTE, Pilsen nicht parallel | Gleiche Software hostbar, sequenziell, Partner-Betrieb
Elena Nováková (Pilsen) | „We cannot wait until 2029“, CZ-Oberfläche | Pilsen zuerst (10/2027), CZ-Lokalisierung von Microsoft
Jürgen Kolb (Betriebsrat) | BV vor Vertrag, keine Leistungskontrolle | Rahmen-BV vor Unterschrift, Rückmeldung je Arbeitsplatz, BR in Demos
Beirat | ≥ 3 Alternativen, Kosten, Zeitplan, Risiken | 3 Kandidaten + Option 0, TCO, Roadmap, Risikoliste

## 15_Testskript
Test | Szenario (gleich für alle Anbieter) | Prüft
T1 · Konfigurator | 20 reale Baukasten-Varianten inkl. 3 ungültiger Kombinationen: Regelprüfung, Preis mit Metallzuschlag, Termin, erzeugte Stückliste + Arbeitsplan | K1 · V-001, P-001
T2 · PDM-Revision | Freigabe Revision C in SolidWorks PDM; offener Auftrag auf Revision A darf nicht stillschweigend wechseln; Änderungsprotokoll | K8 · P-002
T3 · Engpassplanung | Härterei mit Ofencharge nach Werkstoff/Härteverfahren, Verzahnung, Fremdbearbeitung, Gehäuse-Zulauf aus Pilsen; Eilauftrag simulieren | P-004, P-005, V-004
T4 · Rückverfolgung | Gusscharge → Härtecharge → Fertigungsauftrag → Seriennummer → Kunde; Rückrufliste + Zeugnis 3.1 in ≤ 2 Stunden | K5 · Q-001, S-001
T5 · Ausfall & Shopfloor | Internet 4 h trennen: Rückmeldungen puffern und ohne Verlust/Doppelbuchung nachsynchronisieren; Auswertung erst ab 5 Personen (BR) | P-016, P-009, B-001
T6 · Gruppe DE/CZ/CH | Lieferung Pilsen → Singen als Intercompany-Vorgang, CZ-Kontrollmeldung, Schweizer QR-Rechnung/MWST, Konsolidierung mit IC-Eliminierung | K3, K4 · F-002, F-006, F-007