# Projektauftrag „ERP 2028 – Auswahl”

Version 1.2 · 14.11.2025 · Freigegeben durch Geschäftsführung (Unterschrift Dr. Kessler; Unterschrift W. Vogt fehlt – „nach Rücksprache nachreichen”)

## 1. Projektname

ERP 2028 – Auswahl eines neuen ERP-Systems für die KVA-Gruppe

## 2. Ausgangssituation

- Das zentrale ERP „KVA-WARE” ist eine Eigenentwicklung auf IBM i (AS/400) aus dem Jahr 1994.

- Der einzige Entwickler mit vollständigem Systemwissen (K. Brugger) tritt am 31.12.2027 in den Ruhestand.

- Werk Pilsen nutzt Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 – seit 2023 ohne Herstellersupport.

- Zahlreiche Insellösungen und Excel-Listen; Medienbrüche zwischen Vertrieb, Konstruktion, Produktion.

- Ein früheres ERP-Projekt (2015–2016) wurde abgebrochen.

## 3. Projektziele

- Auswahl eines zukunftssicheren Standard-ERP-Systems inkl. Implementierungspartner.

- Ablösung KVA-WARE und NAV 2013.

- Standardisierung der Prozesse – „so viel Standard wie möglich, so wenig Anpassung wie nötig”.

- Unterstützung der Strategie 2030 (Liefertreue, Durchlaufzeit, Service).

- Go-live Singen: 01.01.2028.

## 4. Umfang (Scope)

Im Scope - Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Controlling/Kostenrechnung - Vertrieb inkl. Angebotswesen, Produktkonfiguration, Auftragsabwicklung - Einkauf, Materialwirtschaft, Lager - Produktionsplanung und -steuerung (PPS), Kapazitätsplanung - Projektabwicklung Sonderantriebe - Service/Instandsetzung - Qualitätsmanagement (Prüfplanung, Reklamationen) - Werk Pilsen (Phase 2, Go-live spätestens 2029) - KVA Antriebe AG Schweiz (Phase 2)

Nicht im Scope - Lohn- und Gehaltsabrechnung (bleibt DATEV/Personio) - CAD/PDM (bleibt SolidWorks PDM) - CRM – Entscheidung, ob Salesforce bleibt, offen - MES/BDE – wird „in einem Folgeprojekt” betrachtet

## 5. Budget

- Gesamtbudget Auswahl + Einführung (inkl. Lizenzen/Subskription 3 Jahre, Beratung, interne Freistellungen): 1,2 Mio. €

- Budget Auswahlphase (externe Unterstützung): 60 T€

## 6. Rahmenbedingungen

- ca. 180 Named User (Singen 140, Pilsen 35, Schweiz 5)

- Betrieb: bevorzugt Cloud (SaaS) mit Rechenzentrum in der EU

- Sprachen: Deutsch, Englisch, Tschechisch

- Währungen: EUR, CZK, CHF, USD

- Einbindung Betriebsrat gem. § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG

## 7. Projektorganisation

| Rolle | Person |
| --- | --- |
| Auftraggeberin | Dr. Martina Kessler |
| Lenkungskreis | Dr. Kessler, W. Vogt, S. Haller, M. Brenner |
| Projektleitung | Lisa Hartmann |
| Kernteam | Key User der Fachbereiche (je 20 % Freistellung) |
| Externe Unterstützung | noch zu beauftragen |

## 8. Meilensteine

| Meilenstein | Termin |
| --- | --- |
| Anforderungsaufnahme abgeschlossen | 31.03.2026 |
| Longlist / Shortlist | 30.04.2026 |
| Herstellerpräsentationen (Drehbuch-Demos) | Juni 2026 |
| Entscheidung & Vertrag | 30.09.2026 |
| Projektstart Einführung | 01.10.2026 |
| Go-live Singen | 01.01.2028 |
| Go-live Pilsen | 2029 |

## 9. Risiken (aus Kick-off)

- Ressourcenengpass Key User (Tagesgeschäft, Auftragsspitze 2026)

- Wissensabfluss K. Brugger

- Akzeptanz nach gescheitertem Projekt 2016

- Datenqualität Artikelstamm / Stücklisten