# Protokoll Kick-off-Workshop ERP 2028

Datum: 02.12.2025, 09:00–15:30 · Ort: Besprechungsraum „Hohentwiel”, Singen Teilnehmende: Dr. Kessler (bis 11:00), Vogt (ab 10:30), Haller, Brenner, Hartmann, Moser, Petersen, Wiedmann, Lang, Frick, Hummel, Seitz, Rieger, Nováková (per Teams), Kolb (Gast, 13:00–14:00) Protokoll: L. Hartmann

## TOP 1 – Begrüßung & Ziele (Dr. Kessler)

- ERP ist „das wichtigste Digitalprojekt der nächsten 10 Jahre”.

- Erwartung: Standardsoftware, keine Eigenentwicklung mehr. „Wir passen uns dem Standard an, nicht umgekehrt.”

- Budget sei „gesetzt”, Termin 01.01.2028 „nicht verhandelbar” wegen Ruhestand Brugger.

## TOP 2 – Rückblick Projekt 2016 (Brenner)

- Kurzer Rückblick, siehe separates Dokument „ERP-Historie”.

- Diskussion wurde emotional. Hr. Vogt (ab 10:30 anwesend): Projekt sei „an den Beratern gescheitert, nicht an uns”. Fr. Lang widerspricht: „Wir hatten damals keine Zeit, und keiner wollte sich festlegen.”

- Vereinbart: Lessons Learned werden separat aufgearbeitet. (→ Stand 02/2026: noch nicht erfolgt)

## TOP 3 – Pain Points je Bereich (Kartenabfrage)

Top-Nennungen (Anzahl Karten): - Keine Transparenz über Auftragsstatus / Liefertermin (9) - Doppelerfassung Salesforce ↔ KVA-WARE (7) - Stücklisten Konstruktion ↔ Fertigung passen nicht (7) - Excel für Kapazitätsplanung (6) - Kein Überblick Lagerbestand Pilsen aus Singen (5) - Nachkalkulation fehlt (5) - Seriennummern / Kundenanlagen nicht nachvollziehbar (4) - Monatsabschluss dauert zu lange (4) - Eingangsrechnungen auf Papier (3) - Auswertungen nur über Hr. Brugger möglich (3) - Englische/tschechische Belege fehlerhaft (2)

## TOP 4 – Betriebsmodell (Diskussion)

- Fr. Haller: klare Präferenz SaaS – „keine eigenen Server mehr, kein Release-Stau”.

- Hr. Brenner: Bedenken wegen Wehrtechnik-Kunden (Geheimschutz?), Abhängigkeit US-Anbieter, Internetausfall Singen (2 Ausfälle 2025, je > 4 h). Bevorzugt Private Cloud bei deutschem RZ-Partner oder On-Prem.

- Hr. Vogt: „Die Produktion muss auch laufen, wenn das Internet weg ist.”

- Ergebnis: Keine Einigung. Betriebsmodell wird als Bewertungskriterium aufgenommen, nicht als K.-o.

## TOP 5 – Scope Pilsen

- Fr. Nováková: NAV 2013 ist kritisch, Server-Hardware 9 Jahre alt, Partner in CZ will Vertrag kündigen. Bittet um Pilsen in Phase 1.

- Fr. Haller unterstützt (Konsolidierung).

- Hr. Brenner: Kapazität IT reicht nicht für Parallel-Einführung.

- Ergebnis: bleibt vorerst Phase 2; Prüfauftrag an Projektleitung, ob Pilsen vorgezogen werden kann.

## TOP 6 – Betriebsrat (Hr. Kolb)

- Betriebsrat unterstützt Modernisierung grundsätzlich.

- Erwartet Rahmen-Betriebsvereinbarung IT vor Auswahlentscheidung.

- Keine Leistungs- und Verhaltenskontrolle über BDE/ERP-Daten.

- Schulungsbudget für Mitarbeitende in Produktion & Lager.

## TOP 7 – Nächste Schritte

| Was | Wer | Bis |
| --- | --- | --- |
| Interviews Fachbereiche | Hartmann | 31.01.2026 |
| Prozessbeschreibungen IST aktualisieren | Key User | 31.01.2026 |
| Anforderungskatalog Rohfassung | Hartmann + Key User | 28.02.2026 |
| Mengengerüst | Brenner | 28.02.2026 |
| Angebot externe Beratung Auswahl | Haller | 15.01.2026 |
| Lessons Learned 2016 | Brenner / Vogt | offen |

Anmerkung Protokoll: Hr. Moser hat den Workshop um 12:00 wegen Kundentermin verlassen; Vertriebsthemen wurden durch Fr. Petersen eingebracht.