## Slide 1
1 · AUSGANGSLAGE UND HANDLUNGSDRUCK
Warum jetzt? Bis Ende 2027 laufen fünf Fristen ab – das Alt-ERP kann keine davon halten
HTWG Konstanz · ERP-Systeme · Fallstudie KVA · Entscheidungsvorlage ERP 2028
1
Gruppe: [Name 1, Matr.-Nr.] · [Name 2, Matr.-Nr.] · [Name 3, Matr.-Nr.]
31.12.2026
NAV-Partner Pilsen kündigt
Server 2016, kein Failover – Werk liefert 40 % der Gehäuse
01.01.2027
Pflicht E-Rechnungs-Versand
gilt für KVA schon 2027 (Umsatz > 800 T€) – nicht erst 2028
2027
BDE-Terminals am Ende
Ersatzteile nur noch gebraucht (eBay)
03/2027
Salesforce-Vertrag endet
nur noch 1 Jahr Verlängerung ohne Mehrkosten
31.12.2027
Ruhestand K. Brugger
einziger KVA-WARE-Entwickler – „Das Wichtigste ist im Kopf“
Auftrag Beirat (Q3/2025)
Abhängigkeit von KVA-WARE bis Ende 2027 lösen; Vorlage mit ≥ 3 Alternativen bis Q4/2026. Meilenstein „Vertrag 30.09.2026“ ist schon verstrichen.
Gescheitert: „KVA neu“ 2014–2016
SAP-Projekt nach 17 Monaten abgebrochen, 940 T€ ohne Ergebnis. Ursachen: kein Konfigurator-Konzept, Key User nicht frei, Stammdaten, revidierte Entscheidungen.
Strategie 2030 ist mit heutiger IT nicht erreichbar
Kennzahl | 2025 | Ziel
Liefertermintreue | 58 %* | > 92 %
Durchlaufzeit Standard | 18 AT | 10 AT
Lagerbestand | 18,9 Mio. € | 12 Mio. €
Monatsabschluss Gruppe | 14 AT | 5 AT
Wartungsverträge | 41 | 300
EBIT-Marge | 4,4 % | 9 %
* gegen ersten bestätigten Termin; KVA-WARE misst gegen den letzten (71 %)
Kern des Problems: Insellösungen statt durchgängigem Beleg
Kein Konfigurator im ERP
Excel-Tool „KonfiX“ (2009, ohne Betreuer), 38.000 Einzel-Stücklisten, 60 % nie wieder genutzt
Termine ohne Grundlage
keine Kapazitätsplanung, Härterei per Magnettafel, 35 % der FA starten mit Fehlteilen
Keine Rückverfolgbarkeit
keine Seriennummern/Chargen – Rückruf 2024 kostete 180 T€; Installed Base (60.000 Antriebe) unbekannt
Drei Systemwelten
KVA-WARE (nur EUR, nur DE), NAV Pilsen, Bexio CH – Konsolidierung in Excel
Quellen: Fallpaket KVA: Projektauftrag v1.2; IT-Architektur IST v0.9; Controlling 2025; Interviews 04, 06, 09–11; Beiratsprotokoll Q3/2025; Mail Nováková 04.02.2026; Helpdesk T25-0412; E-Rechnung: IHK Frankfurt/BMF.
Notes: Einstieg (ca. 2 Min.): Frau Dr. Kessler, Herr Vogt, Frau Haller, Herr Brenner – Sie haben uns gebeten, die Vorauswahl vorzubereiten. Zuerst: Warum jetzt? Fünf Fristen bis Ende 2027 – die wichtigste ist der Ruhestand von Herrn Brugger. Neu für Sie: Die E-Rechnung muss KVA schon ab 01.01.2027 versenden, nicht erst 2028. Und wir sagen offen: 2016 sind 940 T€ ohne Ergebnis geblieben – unser Vorschlag ist so gebaut, dass sich diese Fehler nicht wiederholen.

## Slide 2
2 · ZENTRALE ANFORDERUNGEN, K.-O.-KRITERIEN UND ZIELKONFLIKTE
Aus 111 Rohanforderungen wird ein Kern aus 8 K.o.-Kriterien – fünf Zielkonflikte sind aufzulösen
HTWG Konstanz · ERP-Systeme · Fallstudie KVA · Entscheidungsvorlage ERP 2028
2
K.-o.-Kriterien (Ausschluss bei Nichterfüllung)
 | Kriterium
K1 | Integrierte, regelbasierte Variantenkonfiguration
K2 | Projektfertigung Engineer-to-Order
K3 | Mehrere Gesellschaften & Währungen in einem System
K4 | Lokalisierung DE/CZ/CH durch Hersteller oder zertifizierten Partner
K5 | Durchgängige Serien- und Chargenverfolgung
K6 | Implementierungspartner in DE UND CZ
K7 | Datenverarbeitung in der EU, transparent
K8 | Offene Schnittstellen
Konsolidierung (Artefakt B)
111 Rohanforderungen + 8 neue → 14 K.o. · 61 Muss · 27 Kann · 5 Phase 2 · 6 gestrichen
Lösungsvorgaben umformuliert, z. B. „Ansicht wie F12“ → „Arbeitsplatzübersicht mit Ampel, < 2 s“; „alle 340 Listen“ → Top-40 lt. Nutzungsstatistik
42 Widersprüche mit Fundstelle dokumentiert (Anhang A1)
Zielkonflikte und unser Lösungsvorschlag
Konflikt | Positionen | Vorschlag
Seriennummern | Service/QM: alle Antriebe – Lager/GF Technik: nur Sonder | Alle Antriebe, automatisch beim Typenschilddruck, Scan statt Abtippen
Betriebsmodell | CFO/CEO: SaaS – IT/GF Technik: Private Cloud/On-Prem | Kein K.o.: „SaaS mit Plan B“ (EU-RZ, Exit, Offline-Puffer, 2. Leitung)
Pilsen | Projektauftrag: 2029 – Werk/CFO: sofort | Pilsen zuerst als Pilot (sequenziell), NAV-Überbrückung 9 Monate
CRM | CEO: ein System – Vertrieb: „Salesforce bleibt“ | Salesforce bis 03/2028 verlängern + integrieren, CRM-Entscheid 2028
Rückmeldung | Controlling: je Personalnummer – Betriebsrat: lehnt ab | Arbeitsplatzbezogen + Lohngruppen-Mischsatz, Rahmen-BV vor Vertrag
Ausland beachtet: CZ = EU (Intrastat, Kontrollmeldung, CZ-Sprache) · CH = Drittland (Zoll bei jeder Lieferung, MWST, QR-Rechnung, CHF) → K3/K4, Anhang A10
20 Störinformationen bewusst aussortiert (veraltetes Lastenheft 2015, Anekdoten, iPad-3D-Wunsch, falsche Zahlen) → Anhang A9
Quellen: Anforderungskatalog Rohfassung 12.02.2026; Interviews 01–12; Flipcharts 21.01.2026; Kick-off 02.12.2025; LK-Ergebnis 18.02.2026; BR-Schreiben 09.02.2026. Details: XLSX Blätter 1–3.
Notes: Anforderungen (ca. 2 Min.): Wir haben alle 111 Wünsche sortiert. Nur 8 sind K.o. – das sind die Dinge, ohne die KVA nicht arbeiten kann. Herr Vogt, der Konfigurator ist K.o.-Kriterium Nr. 1, genau wie Sie es gefordert haben. Frau Nováková, CZ-Lokalisierung und CZ-Oberfläche sind K.o. Fünf Konflikte müssen Sie als GF entscheiden – unsere Vorschläge stehen rechts. Viele Infos im Material waren veraltet oder irreführend (Anhang A9).

## Slide 3
3 · MARKTÜBERBLICK: LONGLIST → SHORTLIST
Markt: 16 Optionen geprüft – drei erfüllen alle K.o.-Kriterien und passen zu Größe und Zeitplan
HTWG Konstanz · ERP-Systeme · Fallstudie KVA · Entscheidungsvorlage ERP 2028
3
16
Longlist
Mittelstands-ERP für diskrete Fertiger in DACH/CZ + Option 0 (Modernisierung KVA-WARE)
14
Filter K1/K2: Konfigurator + Projektfertigung
raus: Option 0 (KVA-WARE modernisieren), Odoo
6
Filter K4/K6: Lokalisierung + Partner DE UND CZ
raus: Infor CSI, Infor LN, Epicor, PSIpenta, ams.erp, HELIOS; Nachrücker: proALPHA, abas (CZ nicht belegt)
3
Filter Größe, Kosten, Betriebsmodell, Akzeptanz
raus: SAP S/4 Public (nur SaaS, kein E-Invoicing CZ), SAP S/4 Private, D365 F&SCM (überdimensioniert)
Shortlist: ① Business Central + Branchenlösung – Abo je Nutzer, SaaS mit Hosting als Plan B, CZ-Lokalisierung von Microsoft
② Asseco APplus – Kauflizenz oder Abo, Spezialist Variantenfertigung, CZ-Lokalisierung im RFI bestätigen ③ IFS Cloud – Abo, ETO/Service-stark, EU-Anbieter, SaaS oder kundenbetrieben
Quellen: Herstellerseiten und Primärquellen (Abruf 10/2026): learn.microsoft.com (BC CZ-Lokalisierung), erp-software.org/applus, ifs.com Partnerverzeichnis, SAP KBA 3744200; vollständige Longlist mit Begründung: XLSX Blatt 5, Anhang A7; Lizenzmodelle: Anhang A8.
Notes: Markt (ca. 1,5 Min.): 16 Optionen, auch die Modernisierung von KVA-WARE, Herr Vogt – die haben wir ernsthaft geprüft. Sie scheitert an 5 von 8 K.o.-Kriterien. Die meisten Anbieter scheiden aus, weil sie keinen Partner in Tschechien haben. Übrig bleiben drei: Business Central, APplus und IFS.

## Slide 4
4 · BEWERTUNGSERGEBNIS: NUTZWERT UND TCO ÜBER 5 JAHRE
IFS bietet den höchsten Nutzen – Business Central das beste Verhältnis von Nutzen zu Kosten
HTWG Konstanz · ERP-Systeme · Fallstudie KVA · Entscheidungsvorlage ERP 2028
4
Chart: Nutzwert (gewichtet, max. 5,0)
| Business Central + ISV | Asseco APplus | IFS Cloud
Nutzwert (max. 5,0) | 3.75 | 3.84 | 4.09
Chart: TCO 2027–2031 in Mio. €
| BC + Branchen-lösung | BC Basis (günstig) | APplus | IFS Cloud
Subskription | 0.93 | 0.84 | 1.25 | 1.43
Einführung inkl. Puffer | 1.39 | 1.18 | 1.69 | 2.08
Betrieb | 0.27 | 0.25 | 0.23 | 0.29
 | BC + Branchen-lösung | APplus | IFS Cloud
Nutzwert | 3,75 | 3,84 | 4,09
TCO 5 J. | 2,6 Mio. € | 3,2 Mio. € | 3,8 Mio. €
Nutzwert je Mio. € | 1,44 | 1,21 | 1,08
Pilsen bis Q3/2027 | realistisch | unsicher | knapp
Hauptrisiko | Konfigurator über Partner | CZ offen | Kosten, Komplexität
So lesen wir das Ergebnis
• IFS liegt 0,34 Punkte vor BC (ETO, Service, Konfigurator) – kostet aber rund 1,2 Mio. € (+46 %) mehr.
• BC: bester Nutzen je Euro, einziger Weg zu Pilsen vor Ende 2027, Hosting als Plan B; bei „Fokus Zeit & Pilsen“ gleichauf mit IFS (A3).
• APplus fällt wegen offener CZ-Lokalisierung zurück – bei Bestätigung im RFI Platz 2.
• Vollkosten je Nutzer und Monat: BC ≈ 190 €, APplus ≈ 230 €, IFS ≈ 275 € (230 Nutzer, 60 Monate).
Budget: keine Option passt in 1,2 Mio. € oder < 1 Mio. €
• Der Projektauftrag rechnet interne Kosten mit 120 T€ (realistisch 350–450 T€). Selbst in seiner Logik (Einführung + 3 J. Lizenzen) kostet BC ≈ 1,9 Mio. €.
• Auch die günstige Variante (BC Basis, 2,3 Mio. €) liegt über der CFO-Grenze von 1,5 Mio. €.
• Einordnung: 0,5–0,9 % vom Umsatz p. a.; Nutzen 0,5–0,9 Mio. € p. a. + 3–4 Mio. € Liquidität aus Bestandsabbau.
Quellen: Eigene Nutzwertanalyse (10 Kriterien, Gewichte vorab festgelegt) und TCO-Modell, XLSX Blätter 6–9. BC-Preise lt. Microsoft-Preisänderung 11/2025 (USD→EUR); APplus/IFS-Preise nicht öffentlich = gekennzeichnete Annahmen, im RFP zu validieren.
Notes: Bewertung (ca. 2 Min.): IFS kann funktional am meisten, kostet aber 1,2 Mio. € mehr. Business Central hat das beste Verhältnis von Nutzen zu Kosten. Frau Haller, wir haben Ihre 5-Jahres-TCO-Methode übernommen – und müssen ehrlich sagen: Mit 1,5 Mio. € ist keine seriöse Lösung machbar. Selbst in der Logik des Projektauftrags (Einführung + 3 Jahre Lizenzen) kostet BC rund 1,9 Mio. €, weil die internen Kosten mit 120 T€ viel zu niedrig angesetzt waren.

## Slide 5
5 · EMPFEHLUNG, ROADMAP UND ENTSCHEIDUNGSBEDARF DER GESCHÄFTSFÜHRUNG
Empfehlung: Business Central + Branchenlösung als Favorit – Vertrag erst nach bestandenem Konfigurator-Test
HTWG Konstanz · ERP-Systeme · Fallstudie KVA · Entscheidungsvorlage ERP 2028
5
Roadmap
Q4/26
Q1/27
Q2/27
Q3/27
Q4/27
Q1/28
Q2/28
H2/28
2029
Sofortmaßnahmen
E-Rechnung-Konverter, NAV-Notfallsupport, Brugger-Doku, Stammdaten
ab sofort
Ausschreibung + PoC
RFP, Drehbuch-Demos, Konfigurator-PoC BC vs. IFS, Rahmen-BV
Vertrag 04/27
Pilsen (Pilot)
Template für die Gruppe, NAV-Brücke bis 09/2027
Go-live 01.10.27
Singen + CH
Kern: Konfigurator, Fertigung, Finanzen, QM, Service
Go-live 01.04.28
Phase 2
APS, Field-Service-App, Portal/Shop, Instandhaltung, CRM
ab H2/28
Was die Empfehlung für Sie bedeutet
Wer | Ihr Anliegen | Unsere Antwort
Dr. Martina Kessler (CEO) | Transparenz, ein System, Standard, planbare Kosten, „< 1 Mio.“ | Standard + Power BI mobil, Subskription; ehrlicher TCO statt Wunschbudget
Werner Vogt (GF Technik) | Konfigurator = Herzstück, Produktion darf nie stehen, keine Miete, kein zweites 2016 | Konfigurator-PoC mit SEINEM Baukasten vor Vertrag; Offline-Puffer + 2. Leitung; Option 0 fair geprüft
Sabine Haller (CFO) | Abschluss 5 AT, Konsolidierung ab Go-live, 5-J.-TCO | Mandanten/IC ab Pilsen-Pilot, ihre TCO-Methode übernommen
Markus Brenner (IT) | Cloud nur mit Plan B, 1,5 FTE, Pilsen nicht parallel | Gleiche Software hostbar, sequenziell, Partner-Betrieb
Elena Nováková (Pilsen) | „We cannot wait until 2029“, CZ-Oberfläche | Pilsen zuerst (10/2027), CZ-Lokalisierung von Microsoft
Jürgen Kolb (Betriebsrat) | BV vor Vertrag, keine Leistungskontrolle | Rahmen-BV vor Unterschrift, Rückmeldung je Arbeitsplatz, BR in Demos
Bedingung (Lehre aus 2016): Vertrag erst nach bestandenem Konfigurator-PoC – sonst IFS (+1,2 Mio. €). Risiken: Anhang A5.
Das muss die Geschäftsführung entscheiden
1 Budget: 5-J.-TCO bis 3,0 Mio. € freigeben (BC 2,6 Mio. € + Reserve) statt 1,2 Mio. €
2 Funktionstiefe oder Kosten/Tempo: BC (Favorit) oder IFS – nach dem PoC im März 2027
3 Termin: Go-live Singen 01.04.2028 statt 01.01.2028; Bereitschaft Brugger + RPG-Dienstleister als Brücke
4 Pilsen zuerst: NAV-Überbrückung mit DataSoft bis 09/2027 verhandeln
5 Seriennummer für alle Antriebe – endgültig, Änderung nur per Lenkungskreis
6 Salesforce 1 Jahr verlängern; CRM-Entscheidung 2028
7 Key User zu 20–30 % freistellen, externer Projektleiter, Exportkontrollbeauftragten benennen
8 E-Rechnungs-Konverter für KVA-WARE sofort beauftragen (Pflicht ab 01.01.2027)
Quellen: Eigene Empfehlung auf Basis XLSX Blätter 1–9; Termine aus Mail Nováková 04.02.2026, Int. 04 (Brenner), LK 18.02.2026; Nächste Schritte bis Vertrag: Anhang A6.
Notes: Empfehlung (ca. 2,5 Min.): Business Central als Favorit – aber erst unterschreiben, wenn der Konfigurator im Test mit dem echten Baukasten funktioniert. Herr Vogt, Sie bewerten diesen Test. Pilsen geht zuerst live, Singen am 01.04.2028. Herr Brenner, Ihr Plan B: dieselbe Software kann beim deutschen Hoster laufen. Rechts stehen die acht Entscheidungen, die heute bei Ihnen liegen – allen voran Budget und Termin.

## Slide 6
ANHANG
Anhang A1 – Die wichtigsten Widersprüche (Auszug aus 42, vollständig in XLSX Blatt 1)
HTWG Konstanz · ERP-Systeme · Fallstudie KVA · Entscheidungsvorlage ERP 2028
A1
ID | Thema | Aussage A | Aussage B | Lösungsvorschlag
W-01 | Budget | Projektauftrag v1.2 Kap. 5: 1,2 Mio. € (Einführung + 3 J. Lizenzen, interne Kosten 120 T€) | Int. 01 Kessler: „unter 1 Mio.“; Int. 02 Vogt: „mehr als 1 Mio. mache ich nicht mit“; Int. 03 / Mail Haller 19.01.: TCO 5 J. max. 1,5 Mio. | Einheitliche Bezugsgröße 5-J.-TCO inkl. interner Kosten (LK-Beschluss 18.02.). Obergrenze auf Basis TCO-Abschätzung neu festlegen (unsere Spanne 2,2–3,8 Mio. €), Budget gegen Business Case stellen
W-02 | Interne Kosten | Projektauftrag Kap. 5: interne Freistellungen in 1,2 Mio. enthalten (120 T€) | Mail Haller 19.01.: realistisch 350–450 T€ (10 Key User, 18 Mon., 20–30 %) | In TCO 400–500 T€ interne Kosten ansetzen; Freistellung vertraglich mit Linienvorgesetzten vereinbaren
W-03 | Go-live-Termin | Projektauftrag / Kick-off: Go-live Singen 01.01.2028 „nicht verhandelbar“ (Kessler) | Int. 04 Brenner: realistisch Mitte 2028; Int. 02 Vogt: „wird nicht klappen“; Meilenstein „Vertrag 30.09.2026“ ist bereits verstrichen (Stand 10/2026) | Go-live Singen 01.04.2028 planen (Puffer bis 01.07.2028); Überbrückung Brugger-Wissen durch Dokumentation + Bereitschaftsvertrag (RPG-Dienstleister, ggf. Fa. aus Ulm)
W-04 | Verlängerung Brugger | IT-Historie Kap. 3: Brugger: Verlängerung „ausgeschlossen“; Int. 01 Kessler: „will ich nicht“ | Int. 03 Haller: 6–12 Monate „verhandelbar“; Int. 04 Brugger: „Wenn es brennt, rufen Sie an. Aber ich mache keinen Vertrag.“ | Kein Freelancer-Vertrag als Plan A. Stattdessen: Wissensdokumentation 2027 (versteckte Preislogik, Nachtläufe), Rufbereitschaft auf Stundenbasis anbieten, externer RPG-Dienstleister als Backup
W-05 | Scope Pilsen | Projektauftrag Kap. 4/8: Pilsen Phase 2, Go-live 2029; Vogt Mail 04.02.: „NAV läuft doch“; Brenner: parallel „unmöglich“ | Int. 11 / Mail Nováková 04.02.: Partner kündigt 31.12.2026 schriftlich, Server 2016 ohne Failover, „We cannot wait until 2029“; Haller: Konsolidierung ab Go-live; Kessler: „vielleicht war das falsch“ | Pilsen als Pilot ZUERST (sequenziell, nicht parallel): Go-live Pilsen Q3/2027 auf dem Ziel-ERP; NAV-Betrieb bis dahin über befristeten Notfallsupport + Virtualisierung/Backup des Servers absichern
W-06 | Brückenlösung Pilsen | Mail Nováková 04.02.: DataSoft bietet Migration auf Business Central für ca. 2,1 Mio. CZK, 6 Monate; Dvořák: „schnelles separates Cloud-ERP“ | Int. 11 Nováková: „Two migrations in three years? No.“; Vogt: „nichts unterschreiben“ | Keine isolierte Brücke. Wenn BC Gruppen-ERP wird, ist das DataSoft-Angebot ein möglicher Baustein des Gruppen-Rollouts (Template statt Insel) – sonst nur Notfall-Support verhandeln
W-08 | Betriebsmodell | Int. 03 Haller: „Ganz klar SaaS“; Int. 01 Kessler: Cloud „selbstverständlich“; Int. 11 Pilsen: Cloud (keine IT) | Int. 04 Brenner: Private Cloud DE oder On-Prem, „gegen Cloud ohne Plan B“; Int. 02 Vogt: „Cloud ist Miete auf Lebenszeit“, Kauflizenz | Kein K.o. (Kick-off/LK-Beschluss). Bewertungskriterium „SaaS mit Plan B“: EU-Datenhaltung, Exit-Klausel, Wechselmöglichkeit Hosting/On-Prem, Offline-Puffer, 2. Internetleitung (18 T€/J.)
W-10 | Seriennummern | Lastenheft 2015: „wird nicht benötigt“ (Vogt); Int. 02 Vogt: für Standard „Bürokratie“; Int. 08 Hummel: nur Sonderantriebe, „nicht abtippen“ | Int. 09 Seitz: MUSS für alle Antriebe (Installed Base, Wartungsverträge 41→300); Int. 10 Rieger: MUSS (Bahn, Wehrtechnik, Rückruf 2024 = 180 T€) | Seriennummer für ALLE Antriebe – automatisch vergeben beim FA-Abschluss / Typenschilddruck (Fertigungsnummer = Seriennummer), Erfassung per Scan → kein Mehraufwand im Lager. Entscheidung schriftlich durch GF, nicht revidierbar ohne LK
W-16 | Rückmeldung personenbezogen | P-010 / Int. 03 Arnold: Personalnummer je Arbeitsgang für Ist-Lohnkosten | Int. 12 / BR-Schreiben 09.02.: keine Leistungskontrolle, BR stimmt Rückmeldung je Personalnummer nicht zu (§ 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG); Int. 06 Lang: „Arbeitsplatz reicht“ | Rückmeldung arbeitsplatz-/gruppenbezogen; Ist-Kosten über Lohngruppen-Mischsätze je Kostenstelle; Auswertungen erst ab 5 Personen – in Rahmen-BV regeln
W-17 | Rahmen-Betriebsvereinbarung | BR-Schreiben 09.02. / Int. 12: Rahmen-BV IT vor Vertragsabschluss, Entwurf bis Juni 2026 | Status Entwurf unbekannt (kein Dokument im Fallpaket); Vertragsziel lt. Projektauftrag 30.09.2026 | Status klären (Rückfrage GF); BV-Entwurf parallel zur RFP-Phase, 2 BR-Mitglieder in Drehbuch-Demos
W-18 | Modernisierung KVA-WARE | Int. 02 / Mail Vogt 20.01.: RPG→Java-Migration für 300–400 T€; „Von Standard-ERP stand nichts im Protokoll“ | Beiratsprotokoll Q3/2025: Beschluss = Abhängigkeit lösen + zukunftsfähiges ERP, ≥ 3 Alternativen; „Standard-ERP“ nur in der Diskussion; Kessler: keine Option | Modernisierung als „Option 0“ transparent bewerten (scheitert an 5 von 8 K.o.-Kriterien: Konfigurator, Mandanten, Lokalisierung CZ, Serien/Chargen, Partner) – so wird Vogt mitgenommen, statt übergangen
W-34 | E-Rechnung Versand | IT-Architektur Kap. 5: Versandpflicht „ab 2027/2028 noch offen“ | Rechtslage: Versandpflicht ab 01.01.2027 für Unternehmen mit Vorjahresumsatz > 800 T€ (KVA betroffen); EDI bis Ende 2027 zulässig | Sofortmaßnahme Q4/2026: ZUGFeRD/XRechnung-Konverter auf KVA-WARE-Druckausgabe (Dienstleister/ELO); nicht auf Go-live warten
W-39 | Projektauftrag nicht unterschrieben | Projektauftrag v1.2: „freigegeben durch GF“ | Unterschrift Vogt fehlt („wenn ich sehe, dass die Auswahl ordentlich gemacht wird“) | Vogt in Drehbuch-Demos/Bewertung aktiv einbinden; Unterschrift als Meilenstein vor RFP

## Slide 7
ANHANG
Anhang A2 – K.o.-Prüfung: Shortlist und Option 0
HTWG Konstanz · ERP-Systeme · Fallstudie KVA · Entscheidungsvorlage ERP 2028
A2
K.o.-Kriterium | BC + Branchenlösung | Asseco APplus | IFS Cloud | Option 0 KVA-WARE modernisiert
K1 Integrierte, regelbasierte Variantenkonfiguration | ✓ über ISV – PoC | ✓ | ✓ | ✗
K2 Projektfertigung Engineer-to-Order | ✓ (Projekte, einfacher) | ✓ | ✓ | ✗ (Excel)
K3 Mehrere Gesellschaften & Währungen in einem System | ✓ | ✓ | ✓ | ✗
K4 Lokalisierung DE/CZ/CH durch Hersteller oder zertifizierten Partner | ✓ (Microsoft CZ) | ? im RFI | ✓ | ✗
K5 Durchgängige Serien- und Chargenverfolgung | ✓ | ✓ | ✓ | ✗
K6 Implementierungspartner in DE UND CZ | ✓ | ? im RFI | ✓ | ✗
K7 Datenverarbeitung in der EU, transparent | ✓ EU-RZ / Hosting DE | ✓ DE | ✓ EU | ✓ On-Prem
K8 Offene Schnittstellen | ✓ | ✓ | ✓ | teilweise
Option 0 (RPG→Java-Migration, 300–400 T€ lt. GF Technik) wurde bewusst geprüft: Sie verlagert die Abhängigkeit nur auf einen Dienstleister und erfüllt 5 von 8 K.o.-Kriterien nicht. Nachrücker bei Ausfall eines Kandidaten: proALPHA, abas (CZ-Präsenz im RFI klären).

## Slide 8
ANHANG
Anhang A3 – Nutzwertanalyse im Detail und Sensitivität
HTWG Konstanz · ERP-Systeme · Fallstudie KVA · Entscheidungsvorlage ERP 2028
A3
Kriterium | Gew. % | BC | APplus | IFS
Variantenkonfiguration & Variantenstückliste (CTO) | 15 | 3 | 5 | 4
Fertigung & Planung (MRP, Kapazität, Engpass Härterei, Mehrwerk, Rückmeldung) | 15 | 3 | 4 | 4
Projektgeschäft ETO (Meilensteine, Anzahlung, Nachkalkulation) | 8 | 3 | 4 | 5
Service & Installed Base (Seriennr., Verträge, Field Service) | 10 | 3 | 4 | 5
Qualität & Rückverfolgbarkeit (Chargen, Prüfplanung, 8D) | 7 | 3 | 4 | 4
Finanzen, Mandanten, Lokalisierung DE/CZ/CH, E-Rechnung | 12 | 5 | 3 | 4
Integration & Technologie (PDM, Salesforce, API, Power BI, Entra ID) | 8 | 5 | 4 | 4
Betriebsmodell & Datensouveränität (SaaS mit Plan B, EU, Offline-Puffer) | 8 | 4 | 5 | 5
Partner DE+CZ & zeitliche Machbarkeit (Pilsen bis Q3/2027) | 10 | 5 | 2 | 3
Usability Shopfloor/Lager, CZ-Oberfläche | 7 | 4 | 3 | 3
Nutzwert | 100 | 3,75 | 3,84 | 4,09
Szenario | BC | APplus | IFS
Basis (Empfehlung) | 3,75 | 3,84 | 4,09
Fokus Produktion (Vogt/Lang) | 3,53 | 4,05 | 4,14
Fokus Zeit & Pilsen (Nováková/Haller) | 3,97 | 3,62 | 3,97
Fokus Souveränität (Brenner/BR) | 3,70 | 4,04 | 4,24
Methodik
• Gewichte vor der Bewertung festgelegt, abgeleitet aus Umsatzanteilen (CTO 60 %) und Fristen.
• Skala 1–5: 3 = nur mit Partner-Erweiterung, 5 = Standard mit Marktstärke.
• Kosten bewusst NICHT im Nutzwert, sondern getrennt als TCO → Kennzahl Nutzwert je Mio. €.
• Punkte beruhen auf Herstellerangaben und Sekundärquellen – in Drehbuch-Demos zu bestätigen.

## Slide 9
ANHANG
Anhang A4 – TCO-Modell: Annahmen offengelegt
HTWG Konstanz · ERP-Systeme · Fallstudie KVA · Entscheidungsvorlage ERP 2028
A4
Parameter | Einheit | BC | BC Basis | APplus | IFS | Quelle / Annahme
Vollnutzer | Anzahl | 120 | 120 | 120 | 120 | Mengengerüst bereinigt (W-07)
Light-/Team-User | Anzahl | 110 | 110 | 110 | 110 | Mengengerüst bereinigt (W-07)
Shopfloor-Geräte | Anzahl | 30 | 30 | 30 | 30 | Annahme: 30 geteilte Tablets/Terminals
Preis Vollnutzer | €/Monat | 100 | 100 | 130 | 170 | BC: Premium 110 USD lt. Microsoft-Preiserhöhung 11/2025 ≈ 100 €; APplus/IFS: ANNAHME (keine öffentlichen Listenpreise)
Preis Light-User | €/Monat | 7,5 | 7,5 | 40 | 50 | BC Team Member 8 USD; Rest ANNAHME
Preis Gerät | €/Monat | 41 | 41 | 25 | 40 | BC Device 45 USD; Rest ANNAHME
Branchen-Add-ons (Konfigurator, APS, QM, Service mobil) | €/Vollnutzer/Monat | 30 | 15 | 0 | 0 | ANNAHME: ISV-Erweiterungen auf AppSource; bei APplus/IFS im Standard
Hosting Private Cloud | €/Jahr | 0 | 0 | 36.000 | 0 | ANNAHME APplus im DE-RZ des Anbieters
Subskriptionsanteil Jahr 1 (2027) | % | 40 % | 40 % | 40 % | 40 % | Ramp-up: Projekt- und Pilsen-Nutzer ab Q2/2027
Externe Beratertage | PT | 420 | 330 | 550 | 700 | ANNAHME aus Projektgröße (CTO+ETO+3 Länder); IFS umfangreicher
Tagessatz extern | €/PT | 1.150 | 1.150 | 1.250 | 1.350 | ANNAHME Marktüblich DE/CZ-Mischsatz
Interne Aufwände (Key User, IT) | € einmalig | 400.000 | 350.000 | 450.000 | 500.000 | Mail Haller 19.01.: 350–450 T€
Datenbereinigung & Migration (extern) | € einmalig | 80.000 | 70.000 | 80.000 | 90.000 | ANNAHME; Stücklisten-Qualität schlecht (Int. 04)
Schnittstellen (PDM, Salesforce, EDI, Kardex, Carrier) | € einmalig | 120.000 | 100.000 | 120.000 | 130.000 | ANNAHME 5–6 Schnittstellen
Hardware Shopfloor/Scanner (BDE-Ersatz) | € einmalig | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | ANNAHME 30 Tablets + 25 Scanner + Drucker
Schulung & Change (inkl. BR-Forderung) | € einmalig | 40.000 | 35.000 | 45.000 | 50.000 | ANNAHME
Risikopuffer auf Einmalkosten | % | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | Erfahrungswert; 2016: Kostenüberschreitung
Anteil Einmalkosten in Jahr 1 | % | 60 % | 60 % | 60 % | 60 % | Rest in Jahr 2
Betrieb/Support Partner (AMS) | €/Jahr | 40.000 | 35.000 | 30.000 | 45.000 | ANNAHME; Jahr 1 zu 50 %
2. Internetleitung Singen | €/Jahr | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | Int. 04 Brenner: ca. 18 T€/Jahr
TCO 5 Jahre | € | 2,60 Mio. | 2,26 Mio. | 3,17 Mio. | 3,80 Mio. | Summe 2027–2031

## Slide 10
ANHANG
Anhang A5 – Risiken und Gegenmaßnahmen (inkl. Lehren aus „KVA neu“ 2016)
HTWG Konstanz · ERP-Systeme · Fallstudie KVA · Entscheidungsvorlage ERP 2028
A5
Risiko | Ursache 2016 / Fundstelle | Gegenmaßnahme | Verantwortlich
Konfigurator nicht abbildbar | 3 Konzepte, keines umgesetzt (IT-Historie) | PoC mit 3 realen Typenschlüsseln VOR Vertrag; Regelwerk-Owner Konstruktion (Dr. Weber) | LK
Key User nicht verfügbar | Auftragsspitze 2015; Int. 05: 25 % Doppelerfassung | 20–30 % Freistellung schriftlich, Vertretung, Q4-Spitze im Plan meiden | GF
Stammdatenqualität | Dubletten, keine Revisionen; 38.000 Stücklisten | Bereinigung ab sofort, nur verwendete Stücklisten migrieren | IT/AV
Revidierte Entscheidungen | GF Technik revidierte u. a. Seriennummern | Entscheidungslog, Änderung nur per LK-Beschluss; Vogt unterschreibt Projektauftrag | GF
Unerfüllbare Abnahme | 340 Listen als Abnahmekriterium | Top-40-Liste aus Nutzungsstatistik, Rest Power BI | PL
Wissensverlust Brugger | Versteckte Preislogik | Dokumentation bis 06/2027, Bereitschaft auf Stundenbasis, RPG-Dienstleister | IT
Ausfall NAV Pilsen vor Go-live | Server 2016, Partner-Kündigung | Notfallsupport bis 09/2027, VM-Backup des NAV-Servers | Werk Pilsen
Betriebsrat blockiert | BDE 2012: Einigungsstelle | Rahmen-BV parallel zum RFP, BR in Demos, keine Personalnummer je AG | GF/BR
Internetausfall (SaaS) | 2 Ausfälle 2025 > 4 h | 2. Leitung (18 T€/J.), Offline-Puffer für Rückmeldung/Versand | IT

## Slide 11
ANHANG
Anhang A6 – Nächste Schritte bis zur Vertragsunterschrift (April 2027)
HTWG Konstanz · ERP-Systeme · Fallstudie KVA · Entscheidungsvorlage ERP 2028
A6
Wann | Schritt | Ergebnis
Dez 2026 | Beirat: Entscheidungsvorlage, Budgetrahmen, Termine (Folie 5) | Mandat für Ausschreibung
Dez 2026 | Sofortmaßnahmen: E-Rechnungs-Konverter, NAV-Notfallsupport, Brugger-Nutzungsstatistik + Doku, Stammdaten | Fristen 2027 entschärft
Jan 2027 | Lastenheft finalisieren (Basis XLSX Blatt 3), RFP an 3 Anbieter + Partner DE/CZ; Rückfrage CZ-Lokalisierung APplus | Vergleichbare Angebote
Feb 2027 | Drehbuch-Demos (je 2 Tage) mit KVA-Szenarien: Baukasten, Sonderantrieb, Härterei, Rückruf, IC Pilsen; Meister + 2 BR-Mitglieder bewerten | Punkte der Nutzwertanalyse bestätigt
Mär 2027 | PoC Konfigurator (2–3 Wochen, Favorit + 1), Referenzbesuche DE und CZ, Festpreis-/Budgetangebote | Go/No-Go je Kandidat
Mär 2027 | Rahmen-Betriebsvereinbarung IT abschließen; Salesforce 1 Jahr verlängern | Voraussetzung Vertrag
Apr 2027 | Vertragsverhandlung (Exit-Klausel, AVV, SLA, Preisbindung 5 J.), LK-Beschluss, Unterschrift | Projektstart Pilsen-Pilot
Offene Rückfragen an die GF (Rollenspiel): Status Rahmen-BV? · Gilt 01.01.2028 auch bei Verschiebung des Vertrags? · Ist die Obergrenze 1,5 Mio. € TCO beschlossen oder Wunsch? · NIS2-Registrierung erfolgt? · Ist DataSoft zu befristetem Notfallsupport bereit?

## Slide 12
ANHANG
Anhang A7 – Longlist komplett: wer warum ausscheidet (für Rückfragen)
HTWG Konstanz · ERP-Systeme · Fallstudie KVA · Entscheidungsvorlage ERP 2028
A7
Nr | Produkt | Betrieb | Präsenz CZ | Ergebnis | Begründung
1 | Dynamics 365 Business Central (+ Fertigungs-/Konfigurator-Erweiterung) | SaaS (Azure EU); On-Prem/Partner-Hosting möglich | sehr hoch – CZ-Lokalisierung von Microsoft, viele Partner (u. a. DataSoft-Angebot) | Shortlist | Günstigste Variante, Pilsen schnell machbar, Plan B (Hosting) möglich; Risiko: Konfigurator/APS nur über Partnerlösungen
2 | APplus | Cloud, Hybrid, On-Prem (lt. erp-software.org) | mittel – Asseco Solutions mit CZ-Organisation (HELIOS); APplus-CZ-Lokalisierung UNBESTÄTIGT | Shortlist (mit Vorbehalt K4/K6) | Deutscher Mittelstandsanbieter, starke Variantenfertigung; K.o.-Prüfung CZ im RFI zwingend
3 | IFS Cloud | SaaS oder kundenbetrieben (On-Prem/Remote) | hoch – Präsenz CZ seit 2000, Partner CDC Data, InfoConsulting | Shortlist | Funktional breiteste Abdeckung (ETO + Service), EU-Anbieter, beide Betriebsmodelle; teuerste Option
4 | proALPHA ERP | Business Cloud (managed), On-Prem, hybrid | nicht belegt | Nachrücker | Fachlich passend, aber keine belegte CZ-Präsenz/-Lokalisierung (K4/K6) – im RFI nachfragen
5 | abas ERP | Cloud, On-Prem | nicht belegt | Nachrücker | Fachlich passend; CZ-Partner nicht belegt (K6)
6 | S/4HANA Cloud Public Edition | nur SaaS | hoch (Länderversion CZ) | ausgeschieden | Nur SaaS ohne Plan B; laut SAP-KBA 3744200 kein Outbound-E-Invoicing CZ in DRC; Akzeptanzrisiko nach SAP-Abbruch 2016 („kein SAP“-Karte)
7 | S/4HANA Cloud Private Edition (RISE) | Private Cloud | hoch | ausgeschieden | Für 420 MA / 230 Nutzer überdimensioniert, TCO deutlich über Rahmen, Komplexität wie 2016
8 | Dynamics 365 Finance + Supply Chain Mgmt. | nur SaaS | hoch | ausgeschieden | Enterprise-Lizenzmodell (höhere Preise, Mindestmengen) und Projektaufwand über Rahmen; nur SaaS
9 | CloudSuite Industrial (SyteLine) | überwiegend SaaS (AWS) | gering | ausgeschieden | Geringe Partnerdichte DE/CZ (K6), US-Cloud ohne Plan B
10 | Infor LN | SaaS / On-Prem | gering | ausgeschieden | Eher Großunternehmen, Partner CZ (K6)
11 | Kinetic | SaaS / On-Prem | gering | ausgeschieden | Schwache DACH-/CZ-Präsenz (K6)
12 | PSIpenta | Cloud / On-Prem | gering | ausgeschieden | CZ-Präsenz nicht belegt (K6), Fokus Einzelfertigung statt Serienvarianten
13 | ams.erp | Cloud / On-Prem | nicht belegt | ausgeschieden | Stärke Losgröße-1-Projektgeschäft, aber 60 % des Umsatzes sind CTO-Serienvarianten; CZ fehlt
14 | HELIOS Nephrite/Green | Cloud / On-Prem | sehr hoch | ausgeschieden | Lokale CZ-Lösung, kein DE-Rollout (K4/K6) – höchstens Pilsen-Insel (widerspricht Ein-System-Ziel)
15 | Odoo Enterprise | SaaS / On-Prem | mittel | ausgeschieden | K1 (Konfigurator) und Branchentiefe nicht belegt; Partnerqualität stark schwankend
16 | Option 0: Modernisierung KVA-WARE (RPG → Java) | On-Prem | keine | ausgeschieden (K.o.) | Erfüllt K1, K3, K4, K5, K6 nicht; Abhängigkeit verlagert sich nur auf Dienstleister; Beiratsbeschluss „zukunftsfähig“ nicht erfüllt

## Slide 13
ANHANG
Anhang A8 – Lizenzmodelle: was wird eigentlich bezahlt?
HTWG Konstanz · ERP-Systeme · Fallstudie KVA · Entscheidungsvorlage ERP 2028
A8
System | Lizenzmodell | Nutzerarten | Shopfloor/Lager | Kauf möglich? | Konsequenz für KVA | Prüfstatus
Business Central | Subskription pro Named User/Monat (SaaS); On-Prem/Hosting über Partner | Essentials, Premium (nötig für Fertigung + Service), Team Member (lesen/leicht ändern) | Device-Lizenz für geteilte Geräte (Tablets, Terminals) | On-Prem-Lizenzierung über Partner – Konditionen prüfen | 120 Premium + 110 Team Member + 30 Devices; Branchen-Apps meist zusätzlich pro User/Monat | BC-Preise USD verifiziert; Add-ons im RFP
Asseco APplus | Kauflizenz + jährliche Wartung ODER Subskription (Cloud/Hybrid) | projektspezifisch | im RFP abfragen | ja | Passt zu Vogt („keine Miete auf Lebenszeit“) und zur Cloud-Präferenz der CFO | lt. erp-software.org; keine öffentliche Preisliste
IFS Cloud | Subskription (auch bei kundenbetriebenem Betrieb) | Vollnutzer / eingeschränkte Nutzer | im RFP abfragen | im RFP klären | Höchste laufende Kosten; Mindestabnahmen prüfen | ANNAHME – im RFP validieren
SAP S/4HANA Cloud Public | Subskription nach Full Usage Equivalents (FUE) | FUE-gewichtet nach Nutzungsart | über FUE-Gewichtung | nein | nur SaaS → kein Plan B | Einschätzung
D365 Finance + SCM | Subskription pro User, Mindestmenge Volllizenzen | Full, Activity, Team Member | Device-Lizenzen | nein | Mindestmengen/Preisniveau über Rahmen | Einschätzung
Option 0 KVA-WARE | keine Lizenz, aber Dienstleistervertrag + IBM-Leasing bis 06/2029 | – | Kaba-BDE (Ersatz nötig) | – | Kosten verlagern sich auf Dienstleister | Fallpaket
Warum das wichtig ist: 210 Mitarbeitende melden in der Fertigung zurück. Würde jede Person eine Volllizenz brauchen, stiege die Subskription um ein Vielfaches. Deshalb rechnen wir mit 120 Voll- und 110 Light-Usern plus 30 Geräte-Lizenzen und fragen das Lizenzmodell für alle drei Nutzerarten im RFP verbindlich ab (inkl. Preisbindung über 5 Jahre).

## Slide 14
ANHANG
Anhang A9 – Störinformationen: was wir bewusst nicht verwendet haben
HTWG Konstanz · ERP-Systeme · Fallstudie KVA · Entscheidungsvorlage ERP 2028
A9
Nr | Information | Fundstelle | Warum irreführend | Umgang
1 | Lastenheft 2015: Zahlen (220 MA, 31.000 Artikel, Pilsen 25 MA), Ziel SAP ERP 6.0 | 02_Projekt/Lastenheft v0.7 | 11 Jahre alt, nie freigegeben, Mengengerüst und Organisation überholt | Nur fachliche Ideen übernommen (Phantombaugruppen, Meilensteinfaktura); keine Zahl verwendet
2 | Anekdoten: Freund „mit Business Central super zufrieden“, anderer „schlecht mit S/4 Cloud“ | Interview 01 Kessler | Einzelmeinungen ohne Bezug zu KVA-Prozessen | Nicht in Bewertung; stattdessen Referenzbesuche bei vergleichbaren Variantenfertigern
3 | Anbieter „von der Messe, nur Mittelstand, Süddeutschland“ – Name unbekannt | Interview 02 Vogt | Nicht prüfbar, persönliche Präferenz (T-011) | Gestrichen; regionale Partnernähe steckt im Kriterium Partner DE
4 | Anonyme Karte „kein SAP“ | Flipchart 2 | Stimmungsbild, keine Anforderung | Nur als Akzeptanzrisiko gewertet, nicht als Ausschlussgrund allein
5 | „ERP mit integrierter KI, die Anfragen automatisch beantwortet“ | Interview 01 / A-007 | Unkonkret, löst kein Kernproblem | Kann; nur als Roadmap-Aspekt
6 | Konfigurator offline auf dem iPad mit 3D-Modell beim Kunden | Interview 05 Moser / V-002 | Lösungswunsch; 3D liegt im CAD; erhöht K.o.-Risiko | Phase 2; Muss ist nur ein integriertes Regelwerk
7 | Oberfläche Rumänisch/Türkisch für 2 Lagermitarbeiter | Interview 08 Hummel | Randfall | Kann; Piktogramm-/Scanner-Apps
8 | „30.000 Standardgetriebe pro Jahr“ | Interview 08 Hummel | Zahl unplausibel (Produktion: 22.000) | Planwert 22.000
9 | Wehrtechnik-Kunde: „Daten bei Amazon = Problem“ – „von einem Kunden gehört“ | Interview 02 Vogt | Kein Dokument; Mail Brenner 21.01.: aktuell keine Vorgabe | Mögliche künftige Anforderung (Kann), nicht K.o.
10 | „Sehr günstiges tschechisches ERP“ einer Schwesterfirma | Interview 11 | Nováková empfiehlt es selbst nicht für die Gruppe | Nicht berücksichtigt (HELIOS als Vertreter in Longlist)
11 | Schnelles separates Cloud-ERP für Pilsen als 6-Monats-Brücke | Interview 11 Dvořák | Doppelmigration, neue Insel | Abgelehnt; Pilsen als Pilot auf Ziel-ERP
12 | Liefertreue 71 % | Controlling / Folien | Gemessen gegen letzten bestätigten Termin = geschönt | 58 % als Ausgangswert
13 | Umsatz 86,4 Mio. € | Unternehmensprofil | Summe der Einzelabschlüsse, nicht konsolidiert | 82,7 Mio. € für Kennzahlen
14 | „Alle 340 Listen müssen verfügbar sein“ | Lastenheft 2015 / A-010 | Nur ca. 40 genutzt; war 2016 unerfüllbar | Top-40 nach Nutzungsstatistik
15 | „10 Jahre Historie im neuen System“ | A-009 Vertrieb mündlich | Teuer, schlechte Datenqualität, kein Nutzen im Tagesgeschäft | Archiv statt Migration
16 | Modernisierung RPG→Java für 300–400 T€ | Interview 02 / Mail Vogt | Kein Angebot vorliegend; löst Funktionslücken nicht | Als Option 0 fair geprüft und verworfen
17 | Einsparung Einkaufsbündelung 300–500 T€ p. a. | Interview 07 Frick | Unbelegte Eigenschätzung | Im Business Case halbiert
18 | LkSG „ab 1.000 MA, noch nicht relevant“, CO₂-Fußabdruck, IoT/Predictive Maintenance | Interview 07, 09 | Für die Systemauswahl Phase 1 nicht entscheidend | Kann/Phase 2; nur offene API gefordert
19 | Umbau Organigramm 01.07.2026 (AV + Produktion) | Organigramm | Ohne Einfluss auf Systemauswahl | Nicht berücksichtigt
20 | „Nehmen Sie, was die Produktion versteht. Die Buchhaltung kommt mit allem klar.“ | Interview 04 Brugger | Meinung; Finanzen/Konsolidierung sind K.o.-relevant | Nicht als Kriterium übernommen

## Slide 15
ANHANG
Anhang A10 – Länder und Rechtsrahmen: Inland, EU-Ausland, Drittland
HTWG Konstanz · ERP-Systeme · Fallstudie KVA · Entscheidungsvorlage ERP 2028
A10
Gesellschaft | Status | Rechtliche Anforderungen an das ERP | Weitere Anforderungen
Deutschland (Singen) | Inland | GoBD + Verfahrensdoku, HGB (IFRS künftig Kann), E-Rechnung Versand ab 01.01.2027, NIS2, BetrVG § 87/90, Exportkontrolle (BAFA, Dual-Use) | EUR, DATEV-Lohn-Schnittstelle, ELO-Archiv
Tschechien (Plzeň) | EU-Ausland | Kontrollmeldung (kontrolní hlášení), Intrastat, Zusammenfassende Meldung/VIES, CZ-Rechnungslegung, steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung, Verrechnungspreise IC | CZK, Oberfläche + Belege Tschechisch, lokaler Lohn-Dienstleister, CZ-sprachiger Partner
Schweiz (Kreuzlingen) | Drittland (nicht EU) | Zoll: Ausfuhranmeldung (ATLAS) + Ursprungsnachweise für jede Lieferung, MWST CH, QR-Rechnung, Datenschutz revDSG | CHF, Bexio ablösen, Servicetechniker CH in Phase 1b
Datenstandort / Anbieter | EU vs. USA | EU-Rechenzentrum + AVV; bei US-Anbietern CLOUD Act als Restrisiko (Brenner, BR); Option Datenhaltung DE für Wehrtechnik abfragen | BC: Azure EU-Region + Plan B Hosting DE; APplus DE; IFS EU (SE)
Folge für die Auswahl: Lokalisierung für DE, CZ und CH ist K.o.-Kriterium K4, mehrere Gesellschaften und Währungen K3. Schweiz-Lieferungen brauchen heute Papier-Zolldokumente (Interview 08) – Zoll/ATLAS-Anbindung ist Muss (L-006). Datenhaltung: EU-Rechenzentrum ist K7; die Schweiz erkennt das EU-Datenschutzniveau als angemessen an.

## Slide 16
ANHANG
Anhang A11 – Quellen
HTWG Konstanz · ERP-Systeme · Fallstudie KVA · Entscheidungsvorlage ERP 2028
A11
• Fallpaket KVA (HTWG Konstanz, ERP-Systeme): Aufgabenstellung, Ordner 01–07 inkl. Interviews 01–12, E-Mail-Verlauf, Beiratsprotokoll Q3/2025, Anforderungskatalog Rohfassung, Helpdesk-Export 2025
• Microsoft Learn: Czech Local Functionality – Business Central (learn.microsoft.com/…/localfunctionality/czech/czech-local-functionality)
• Business-Central-Preise ab 01.11.2025 (Essentials 80 USD, Premium 110 USD, Team Member 8 USD): alphavima.com/blog/business-central-pricing-guide; netsmartz.com
• Asseco APplus: erp-software.org/software/applus; applus-erp.de · Asseco Solutions CZ / HELIOS: forbes.cz
• IFS: ifs.com Partnerverzeichnis (CDC Data, CZ/SK); lupa.cz Pressemitteilung „IFS slaví 10 let na českém a slovenském trhu“; softwareconnect.com Review IFS Cloud
• SAP: Knowledge Base Article 3744200 (kein Outbound E-Invoicing CZ in DRC, S/4HANA Cloud Public Edition)
• proALPHA: proalpha.com; siemens.com Ecosystem · abas/Forterro: industrial-production.de
• E-Rechnung: IHK Frankfurt „E-Rechnungspflicht ab 2025“; BMF-Schreiben zur E-Rechnung (Übergangsregeln § 27 Abs. 38 UStG)
• NIS2UmsuCG in Kraft seit 06.12.2025: usd.de; secjur.com
• Hinweis: Alle Herstellerangaben Stand Abruf 10/2026; Preise für APplus und IFS sind nicht öffentlich und als Annahmen gekennzeichnet.